## Sheet1
任务大类 | 任务序号 | 任务名称 | 分管责任领导 | 省公司牵头责任单位 | 配合单位 | 参与单位 | 地市牵头责任单位 | 地市配合单位 | 目标 | 计划 | 举措 | 目标（焦作） | 计划（焦作） | 举措（焦作） | 目标达成情况 | 计划完成情况 | 举措进度 | 任务是否完成序时进度
任务一：编制实施 “十五五” 规划 | 1-1 | 编制实施 “十五五” 规划 | 陈世刚 | 企业发展部 | 其他省公司部门 | 各地市分公司 | 办公室 | 市公司各部门 | 完成 “十五五” 发展规划和专项规划编制，形成量化指标体系，强化执行管理，组织开展跟踪复盘。 | 组织编制本省 “十五五” 发展规划，按照集团公司安排 4 月底上报集团公司；6 月底市分公司制定本单位年度战略执行重点任务清单；8 月完成规划执行半年复盘。 | 一是全面承接集团公司规划，聚焦 “连接”“算力”“服务”“安全” 核心赛道，围绕 “市场地位提升” 工作主线，编制河南公司 “十五五” 发展规划。 二是强化统筹协同，组织编制专项规划，做到与集团规划和本省总体规划有效衔接。 三是强化执行穿透，加强对市分公司的指导，结合实际做好目标任务分解，制定本单位年度战略执行重点任务清单。 四是强化执行管理，强化对量化指标体系跟踪监控，定期开展复盘评估，推动规划有效落地。 | 全面承接完成省分公司“十五五”发展规划及要求，形成贴合焦作实际、可落地、可量化的指标体系；强化规划执行全流程管理，常态化组织开展规划跟踪、复盘与优化。 | 严格配合省公司部署，6月底前制定焦作市分公司年度战略执行重点任务清单，明确责任分工、时间节点和量化标准，报省公司备案；8月底前完成规划执行半年复盘；常态化推进规划跟踪。 | 一是全面承接省公司规划要求，深度结合焦作本地实际，制定焦作市分公司年度战略执行重点任务清单，明确责任分工、时间节点和量化标准，报省公司备案； 二是强化执行管理，8月底前完成规划执行半年复盘，梳理执行成效、存在问题，形成复盘报告，提出优化举措，并同步落实整改。梳理执行中的堵点难点，持续优化规划举措和执行方案，推动规划各项任务落地见效。 三是常态化推进规划跟踪，建立健全规划量化指标跟踪监控机制，确保规划执行不偏离、不滞后。 | 公司党委已完成党组16号文、省公司党委1号文学习传达，围绕年度重点任务形成本地实施方案和任务清单，二季度已完成方案分解落地，规划编制工作按序推进。 | 6月底前已完成年度战略执行重点任务清单梳理和责任分解，按通知要求启动跟踪报送；8月底半年复盘准备同步推进，阶段性节点总体正常。 | 一是及时传达学习党组16号文、省公司党委1号文精神；二是对照思维导图逐项梳理要点、细化举措、压实责任；三是印发实施方案并建立跟踪台账，下一步做好半年复盘和动态优化。 | 向珊珊
任务二：筑牢连接和算力底座 | 2-1 | 提升移网覆盖和效能 | 律斌 | 建设发展部 | 网络运营事业部、共建共享工作组 / 网络优化中心 | 市场部、公众客户事业部、政企 BG、智算专班、各地市分公司 | 网络部 | - | 共建共享超过 0.8 万 5G 中频基站，重点场景 5G 覆盖率 96%；创新推进 5G-A 部署；在 2024—2025 年已精简 4G 基站 1.36 万站的基础上，继续精简 4G 基站 157 站。 | 一季度保障 “开门红”，完成旺销及双返市场保障全程全网阶段性建设任务。二季度 5G 中频建设任务完成 50%，实现高业务量高铁线路段的 3.5G 叠加扩容，形成差异化优势。四季度完成全年建设任务和精简任务，达成全年网络覆盖目标。 | 2026 年重点聚焦 “四大场景”，以 “快、优、全、配” 聚力打造高质量发展新动能：高价值场景以 “快” 制胜，高口碑场景以 “优” 立品，高刚需场景以 “全” 筑基，高协同场景以 “配” 赋能。一是深化共建共享，精准补强 5G 网络覆盖。聚焦 “10+1+3” 重点场景网络问题，精准补强城区深度覆盖，打造重点场景基本领先的市场竞争力，重点场景 5G 覆盖率达 96%，新交付住宅移网 100% 覆盖。聚焦常驻大村大乡大镇及 “他有我无、他优我差” 区域，固移协同保障 5G 基本覆盖，支撑农村市场破局扩面，实现与友商农村覆盖基本相当，行政村覆盖率达 96%。二是持续完善交通干线覆盖，高铁 5G 里程覆盖率提升至 90%。三是端网业协同推进 5G-A 网络升级。发挥电联频谱优势，统筹业务需求，协同部署 5G-A 能力，保持技术领先与网络创新；持续完善 RedCap 覆盖，支撑物联网、车联网发展。四是夯实网络健壮性，提升网络运营效率。推进不合理站址架构调优与低业务基站效能提升，有序推进 4G 拆冗并网，端业协同加速 4G 流量向 5G 迁移，5G 资源利用率达到 32%。 | 共建共享新建163个5G中频基站，重点场景5G覆盖率超过96%；推进5G-A部署向乡镇延伸；持续深耕电联4/5G一张网。 | 一季度保障 “开门红”，完成旺销及双返市场保障、新建高速覆盖、高校保障扩容阶段性建设任务。二季度 5G 中频建设任务完成 50%，实现郑太高铁线焦作路段的 3.5G 叠加扩容，形成差异化优势。四季度完成全年建设任务和精简任务，达成全年网络覆盖目标。 | 2026年重点聚焦“四大场景”，以“快、优、全、配”聚力打造高质量发展新动能：高价值场景以“快”制胜，高口碑场景以“优”立品，高刚需场景以“全”筑基，高协同场景以“配”赋能。一是深化共建共享，精准补强5G网络覆盖。聚焦“10+1+3”重点场景网络问题，精准补强城区深度覆盖，打造重点场景基本领先的市场竞争力，重点场景5G覆盖率达98%以上，新交付住宅移网100%覆盖。聚焦常驻大村大乡大镇及“他有我无、他优我差”区域，固移协同保障5G基本覆盖，支撑农村市场破局扩面，实现与友商农村覆盖基本相当，行政村覆盖率达96%。二是持续完善交通干线覆盖，郑太高铁焦作路段5G里程覆盖率提升至90%。三是端网业协同推进5G-A网络升级。发挥电联频谱优势，统筹业务需求，协同部署5G-A能力，保持技术领先与网络创新；持续完善RedCap覆盖，支撑物联网、车联网、低空经济发展。四是夯实网络健壮性，提升网络运营效率。推进不合理站址架构调优与低业务基站效能提升，有序推进4G拆冗并网，端业协同加速4G流量向5G迁移，5G资源利用率达到30%以上。 | 共建共享计划目标新建163个5G中频基站，已新建开通89个，全年建设序时进度109.2%。重点场景5G覆盖率98.44%，超96%目标。 | 一季度完成共建共享新建40站，高校扩容保障5所，高速覆盖新建6站。重点场景达标率97.74%；5G资源利用率达到27.11%。 二季度5G中频全年建设任务完成54.6%，郑太高铁线焦作路段的3.5G叠加扩容项目完成立项。 | 2026 年重点聚焦 “四大场景”，以 “快、优、全、配” 聚力打造高质量发展新动能： 一是深化共建共享，精准补强 5G 网络覆盖。建设完成中频5G基站89个，重点场景5G覆盖率98.44%。 二是持续完善交通干线覆盖，郑太高铁焦作路段5G里程叠加覆盖3.5频段完成立项。 三是端网业协同推进 5G-A 网络升级，持续部署 5G-A 能力， 四是夯实网络健壮性，提升运营效率。站址架构调优与低效能提升，5G 资源利用率达到 32%。 下一步持续深耕无线网络建维优方案落地，达成年度目标。
| 2-2 | 完善宽带网络覆盖 | 律斌 | 建设发展部 | 网络运营事业部、共建共享工作组 / 网络优化中心 | 市场部、公众客户事业部、政企 BG、智算专班、各地市分公司 | 网络部 | - | 全域具备无条件受理能力。完成郑州 BNC 建设，推进洛阳、开封 BNC 建设。10GPON 端口占比保持行业领先。 | 按业务需求推进，一季度完成宽带旺季营销建设需求任务；二季度全面跟进新国标新建小区，保障全域宽带无条件受理；三季度完成常驻市场渗透率提升目标小区和行政村补盲；四季度完成全年建设任务。BNC 建设方面，一季度完成工程物料准备及施工实施；二季度组织完成 2026 年项目可研；四季度组织完成 2025 年项目初验、2026 年项目建设。 | 一是网业协同全面跟进新国标新建小区，紧盯通管办备案验收第一时间接入，攻坚硬骨头小区，保障全域宽带无条件受理。二是聚焦常驻市场渗透率提升，推进市场拓展目标社会小区和行政村扩容补盲。三是推进千兆万兆协同发展，宽带 10GPON 及以上能力占比保持行业领先。四是协同考虑业务发展、老旧设备退网及 50GPON 演进需求，完成郑州 BNC 建设，加快推进洛阳、开封 BNC 建设，按汇聚区推进 BNC 规模承载业务，提升 BNC 网络效能，有序推进老旧 BNG 退网。 | 1.全域具备无条件受理能力。10GPON 端口占比保持行业领先。 2.配合省公司完成BNC试点的部署工作。 | 1.一季度完成宽带旺季营销建设需求任务；二季度全面跟进新国标新建小区，保障全域宽带无条件受理；三季度完成常驻市场渗透率提升目标小区和行政村补盲；四季度完成全年建设任务。 2.BNC建设方面，二季度配合省公司完成 2026 年项目可研；四季度完成项目建设 | 一是网业协同全面跟进新国标新建小区，紧盯通管办备案验收第一时间接入，攻坚硬骨头小区，保障全域宽带无条件受理。二是聚焦常驻市场渗透率提升，推进市场拓展目标社会小区和行政村扩容补盲。三是推进千兆万兆协同发展，宽带 10GPON 及以上能力占比保持行业领先。 按照省公司统一部署，完成BNC建设的配合工作。 | 1、焦作无条件受理决策占比72.7%，建设交付完成率100%，建设交付及时率100%。 跟进新国标新建小区，保障全域宽带无条件受理等目标。 2、配合省公司完成BNC试点的部署工作，暂不涉及焦作。 | 1、一季度收到通管办6个国标新建小区进线通知并全部完成进线，保障宽带接入；一季度共计扩容113个目标社会小区和行政村补盲。完成宽带旺季营销建设需求任务。 2、二季度收到通管办7个国标新建小区进线通知并全部完成进线，扩容159个目标社会小区和行政村补盲。 | 1、一是常态化网业协同全面跟进新国标新建小区，紧盯通管办备案验收第一时间接入，累计进线13个，扩容需求272个。持续保障宽带 10GPON 及以上能力占比保持行业领先。 2、按照省公司统一部署，完成BNC建设的配合工作，暂不涉及焦作。
| 2-3 | 统筹算力资源布局 | 律斌 | 建设发展部 | 网络运营事业部、共建共享工作组 / 网络优化中心 | 市场部、公众客户事业部、政企 BG、智算专班、各地市分公司 | 网络部 | - | 智算规模达到 361PFLOPS，通算规模达到 85PFLOPS。联通云对外服务利用率达到 60%，IDC 资源利用率保持在 75% 以上。 | 二季度智算规模达到 361PFLOPS，四季度通算规模达到 85PFLOPS，完成年度整体目标。AIDC 适智化资源按需投产，云智产品按市场需求交付。 | 一是积极布局云智业务河南区域节点，采用 “云智区域节点 + 省内云智资源” 结合的方式提高资源储备能力，支撑云智产品的业务发展和突发性需求。二是提升资源利用率。充分盘活中原数据基地存量 DC 楼电资源，按需开展存量 DC 适智化改造升级，适度超前、精准满足新增算力基础设施需求，持续提升 IDC 资源利用率。以业务需求为导向精准建设，增存一体充分盘活存量资源，区分业务系统精准设置扩容门限，持续提升联通云资源利用率。 | 通算规模达到1165TFLOPS。联通云对外服务利用率达到 60%，IDC 资源利用率保持在 75% 以上。 | 二季度通算算力达到1165TFLOPS、算力规模达到5376vCPU、联通云对外服务利用率达到 60%以上，IDC 资源利用率保持在 75% 以上 | 1.配合省公司做好云智业务焦作区域节点建设，采用“云智区域节点+首内云智资源”结合的方式。根据业务需求，做好骨干云资源优化，以业务需求为导向配合省公司适时启动智算推理池区域节点、骨干云池的滚动扩容 2.和政企部门结合盘活存量IDC机房资源，持续提升IDC资源利用率。 | 二季度通算算力达到1165TFLOPS、算力规模达到5376vCPU、联通云对外服务利用率达到 74%，IDC 资源利用率保持在 77%，达成目标。 | 二季度通算算力达到1165TFLOPS、算力规模达到5376vCPU、联通云对外服务利用率达到 60%，IDC 资源利用率保持在 75% 以上 | 1、配合省公司做好云智业务焦作区域节点建设，采用“云智区域节点+首内云智资源”结合的方式。根据业务需求，做好骨干云资源优化，以业务需求为导向配合省公司适时启动智算推理池区域节点、骨干云池的滚动扩容。 2、和政企部门结合盘活存量DC楼电资源，持续提升IDC资源利用率至77%，推动腾退机房多元化盘活变现。
| 2-4 | 深化算网融合 | 律斌 | 建设发展部 | 网络运营事业部、共建共享工作组 / 网络优化中心 | 市场部、公众客户事业部、政企 BG、智算专班、各地市分公司 | 网络部 | - | “新八纵八横” 骨干光缆网新增通光 266 公里；400G 网络加密延伸覆盖；完成毫秒用算中期评估；提升锚点机房安全能力。 | 一季度完成 “新八纵八横”、毫秒用算等工作部署及 400G 一干项目设计。三季度骨干光缆网新增通光 266 公里，具备条件的 400G 段落启动系统调测。四季度完成网络天眼部署，完成年度目标。 | 一是持续推进 “新八纵八横” 骨干光缆网建设。强化一二干统筹，以清单化、台账化实现全过程闭环管控；计划年内新开工 425 公里，新增通光 266 公里；深化共建共享，强化协同机制。二是筑牢 400G 全光底座。结合算力节点布局和业务需求，加快省际 400G 网络开封 — 徐州、开封－合肥、开封－衡水、洛阳 — 长治段加密延伸覆盖建设，稳步推进省干郑洛 400G 部署，推动 400G/100G 协同发展。三是落实 “毫秒用算” 专项行动。推进毫秒用算示范区建设；构建弹性智能城域智联网，部署 SRv6、硬切片创新技术，提升毫秒用算服务能力。四是稳步推进极简网络提级转段。在 2025 年河南汇聚区打造全面收官的基础上，坚守极简网络架构，巩固汇聚区打造成效，持续提升架构节点配套能力；通过核心骨干层网络优化、核心局优化升级、接入段光缆优化整治，稳步推进极简网络提级转段。 | 提升锚点机房安全能力 | 1.二季度完成中站、马村MER、MAR智能城域网设备的替换、割接工作。 2.四季度前完成AI天眼部署及视频系统建设。 | 1.根据省公司的统一安排，做好工程的立项、设计会审； 2.及时完成工程实施的物资采购及施工的安全、质量、工期、合规等管理。 | 完成中站、马村MER、MAR智能城域网设备的替换、割接工作，支局及以上站点全量配备自启自切油机，AI天眼监控不断完善，机房安全能力持续能力。 | 1、二季度按时完成中站、马村MER、MAR智能城域网设备的替换、割接工作。 2、四季度前完成AI天眼部署及视频系统建设，目前已在施工中。 | 1、根据省公司的统一安排，做好工程的立项、设计会审，持续跟盯推进； 2、按时完成工程实施的物资采购及施工的安全、质量、工期、合规等管理。
| 2-5 | 加快绿色低碳转型 | 律斌 | 建设发展部 | 网络运营事业部、共建共享工作组 / 网络优化中心 | 市场部、公众客户事业部、政企 BG、智算专班、各地市分公司 | 网络部 | - | 完成国务院国资委碳排放强度考核目标。 | 一季度初步拟定各单位量化目标，制定绿色低碳评价办法。二季度根据上级单位最新要求迭代完善量化目标，跟进各单位进展情况。四季度完成碳排放强度考核目标。 | 以 “全链条控碳、全场景降耗、全员共参与” 为核心，一是加强非生产性用电的合规管理，规范县区汇聚局、乡镇支局综合类局站充电桩等非生产性新增负荷的建设与运营管理。二是充分利用省内能耗管理平台，狠抓跑冒滴漏，实现生产、办公领域 “能耗、碳排双下降，效率、效益双提升”。三是开展能耗成本管理专项劳动竞赛，围绕 28906 个存量直供电户号，针对生产用电节能、管理节能（设置用电标杆、跑冒滴漏专项整治）推进工作，从达标贡献、超额贡献、突出贡献三个维度评价，通过正负向激励，加快推进能效提升。年内实现年度节电 1500 万度的目标。 | 完成省公司全年56万度能耗压降目标 |  | 1.通过设置能耗标杆，对营业办公用电进行管控；定期进行能耗巡检，对跑冒滴漏专项整治 2.通过用电设备，营业规模，办公人数等数据，计算标杆电量，设置能耗标杆，对能耗异常站点进行稽核 | 2026年1-6月累计压降能耗支出46.39万元，任务目标序时完成率达到165.68% | 一季度完成拟定各单位量化目标，制定绿色低碳评价办法。 二季度根据上级单位最新要求迭代完善量化目标，并跟进各单位进展情况。截至目前累计压降能耗46.39万元，压降序时进度高达165.68% | 1.将绿电使用占比作为重要参考指标，扎实推进绿电消费持续提升算力设施能效碳效。 2.将数字基础设施纳入节能降碳重点领域，推进基础设施节能降碳建设运营，持续提高单位算力能效和单位信息流量能效。 3.完成全市区、县分公司能耗报账模板及标杆统一，常态化开展能耗异常站点进行稽核。
| 2-6 | 服务国家安全 | 律斌 | 建设发展部 | 网络运营事业部、共建共享工作组 / 网络优化中心 | 市场部、公众客户事业部、政企 BG、智算专班、各地市分公司 | 网络部 | - | 确保网络安全平稳运行。提升网络和关键基础设施安全运营与防护能力。圆满完成重大活动保障任务。 | 一季度根据集团网络运行安全专项行动方案进行组织落实，并开展省内 “两核两关” 隐患再排查工作。二季度推进建立省内安全运营体系，持续强化网络和关键基础设施安全运营与防护能力。四季度完成省内专项行动收尾和评价，实现关键基础设施防御能力上线运行。完成河南省、市两会、省人大专项质询会、黄帝故里拜祖大典、河南专用通信局等重大活动的通信服务保障工作，做好重大灾害应急通信保障。 | 一是承接集团网络运行安全专项行动方案，结合省内情况，制定方案并组织开展年度专项行动。根据集团公司应急预案体系，修订、完善河南公司各专业应急保障预案，各地市分公司根据当地往年受灾情况修订本专业应急预案。二是建立健全全省网络线网信安全运营体系，强化关键基础设施及网络安全运营，强化网络威胁监测处置效率，提升联防联控能力。三是在原有应急装备基础上，持续更新补强，预计 2026 年新增卫星基站车、窄带自组网、卫星便携站等应急装备。四是加强保障队伍能力建设，针对新装备加强培训力度，2026 年举办两期全省应急通信培训，举办应急演练，全面提升保障能力，完善应急调度体系建设。 | 确保网络安全平稳运行。提升网络和关键基础设施安全运营与防护能力。圆满完成重大活动保障任务。 | 一季度根据省公司网络运行安全专项行动方案进行组织落实，并开展本地 “两核两关” 隐患再排查工作。二季度推进建立安全运营体系，持续强化网络和关键基础设施安全运营与防护能力。四季度完成专项行动收尾和评价，实现关键基础设施防御能力上线运行。完成河南省、市两会、焦作太极年会、河南专用通信局等重大活动的通信服务保障工作，做好重大灾害应急通信保障。 | 一是承接省公司网络运行安全专项行动方案，结合焦作情况，制定方案并组织开展年度专项行动。根据省公司应急预案体系，修订、完善焦作公司各专业应急保障预案，二是建立健全全区网络线网信安全运营体系，强化关键基础设施及网络安全运营，强化网络威胁监测处置效率，提升联防联控能力。三是在原有应急装备基础上，持续更新补强，预计 2026 年新增部分应急装备。四是加强保障队伍能力建设，针对新装备加强培训力度，2026 年举办两期全区应急通信培训，举办应急演练，全面提升保障能力，完善应急调度体系建设。 | 1、完成两会重保工作、专通局重保 2、完成应急预案修订及演练工作 3、网络安全运行平稳。 | 一季度根据集团网络运行安全专项行动方案进行组织落实，并开展本地 “两核两关” 隐患再排查工作。二季度完善了应急预案及开展应急演练，持续推进建立安全运营体系，持续强化网络和关键基础设施安全运营与防护能力。 | 一、完成修订、完善焦作公司各专业应急保障预案。 二、建立健全全区网络线网信安全运营体系，强化关键基础设施及网络安全运营，强化网络威胁监测处置效率，提升联防联控能力。
任务三：夯实公众市场基础 | 3-1 | 做大公众连接 | 谢敬国 | 市场部 | 公众客户事业部、建设发展部、网络运营事业部、交付中心、客户服务部、政企 BG | 各地市分公司 | 市场部 | 网络部、客户服务部、政企客户事业部 | 宽带用户净增 55 万户，移网用户净增 72 万户。 | 一季度推进 “双返” 旺季营销，二季度开展 “红五月” 营销，三季度开展暑期、秋开行动，四季度组织开展百日攻坚行动，不定期组织片区研讨会和业务交流。 | （1）以宽带为根抓融合，扩规模、提效率、优结构。一是实施宽带发展突破行动。全面推行无条件受理，落实全量收单、规范受理流程、强化服务承诺，健全无资源保障机制；推进统一地址建设，倒逼网络资源数据治理，推动资源精准落地到网格，实现精准营销和精细化运营；提升智家工程师交付服务能力，强健智家工程师队伍；强化网络资源协同保障，聚焦硬骨头小区，开展名单制攻坚，分类施策，高效支撑市场用户发展。二是强化千兆引领，在销售环节抓 WIFI 搭载，在交付环节抓智家工程师二次转化，确保宽带新入网终端即适配，加快千兆 WIFI 普及。三是持续推进营服体系改革，推行人店包区、包村、包圈，深耕细作责任田，持续提升属地发展宽带占比；分场景、分网格推行标准化作业模版，做深做透细分市场。四是抓实新融合核心要素同装，将 “副卡、FTTR、Wi-Fi、TV、看家” 作为新融合的五大支柱，持续提升新入网宽带同装率，同时将主推产品加速向以家庭为核心的云智融合切换。五是加快常驻市场深耕实现份额突破。城市社区市场充分利用物业、异业及平台应用连接客户的优势，创新营销方式方法，提升社区市场营销组织能力；农村市场坚持推进 1+3+N 营销策略，不断丰富医保、水站、国补等多元化营销手段；商户市场抓实商机运营牵引，迭代作业模式，增存一体推进包圈深耕，开展分行业精准营销。（2）移网强创新、拓场景，实现有价值的规模发展。一是坚持中高端调结构。坚持中高端发展策略不动摇，聚焦管理、营销资源，增存一体稳固移宽发展根基，以 “终端金融抓渠道、靓号匹配强供给，主流套餐云智化” 三项拉动，推动中高端发展稳产提产，迭代 5GA 产品体系和 5G 用户速率体系，探索并提升 5GA 价值变现能力。二是抓实满卡满融扩规模。持续提升新入网副卡同装，坚持积极的副卡策略、强化销售执行，确保新入网 99 元及以上副卡搭载率 80% 以上。形成高、中、低协同发展的局面，创新推出中低端标准化单卡产品，坚持大小都要、抓好全渠道组织。三是运营模式创新增动能。发挥技术进步、平台应用驱动力，以政企 2B 思维实现产品模式和营销模式的创新。以社会治理、百姓民生为切入，针对不同客户推出更多适配的小平台、小应用，以 2g（主要是村委、街道办、协会等）/2b（主要是商户等非名单制客户），带动 2H/2c 发展。四是狠抓发展质量严控经营风险。密切监控，及时预警，将新发展异常用户从考核通报中进行发展量扣减，同时对积分、佣金和激励建立倒追机制，各类新发展异常用户数据实现省、市、区县、网格、人员五级穿透，持续压实发展质量，营造风清气正的发展氛围。 | 移网用户净增3万户，宽带用户净增2.3万户 | 一季度旺季营销强化组织；二季度全面转型云智+二宽开展营销；三季度结合毕业季、开学季做好政企公众协同营销；四季度备战旺季冲刺营销。结合发展情况，组织召开周调度、月复盘及时调整、纠偏。 | 移网侧：一是抓实满卡满融扩规模。持续提升新入网副卡同装，坚持积极的副卡策略、强化销售执行，确保新入网 99 元及以上副卡搭载率 80% 以上。形成高、中、低协同发展的局面，二是狠抓发展质量严控经营风险。密切监控，及时预警，将新发展异常用户从考核通报中进行发展量扣减，同时对积分、佣金和激励建立倒追机制，各类新发展异常用户数据实现省、市、区县、网格、人员五级穿透，持续压实发展质量，营造风清气正的发展氛围。宽带侧：一是充分认识宽带的核心地位，宽带是拉动全业务发展的最基础的连接、宽带是常驻市场最核心的标志 ；二是严格落实1313N融合策略，全类渠道全面转向云智+金融融合产品体系，依托二宽高速率低资费优势，通过1+1拉动宽带规模提升；三是推进渠道包区宽带净增分享，强化渠道营销转型，真带真帮参与细分市场活动，协同拜访周边商户，灵活使用大小金融包装，降低门槛提升产品锐度，由“坐商”变“行商”提升宽带产能；四是聚焦153个低份额村263个低渗小区，建立对目标区域的宽带净增监控，加快渠道/触点补强，拉动宽带提升；五是通过抓交付能力提升、抓高质量发展提升、全面实施无条件受理、落实宽带“480”服务承诺，优化作业流程，促进宽带产能快速提升；六是全面落实“宽带无条件受理”，倒闭资源覆盖补点补强，实现业务颗粒归仓。 | 围绕旺季营销、云智+二宽转型和发展质量管控持续推进，移网与宽带发展整体按序时推进，低份额村、小区攻坚和无条件受理同步开展。 | 一季度旺季营销、二季度云智+二宽转型已落实，周调度、月复盘常态开展；发展质量预警、异常发展扣减和倒追机制已执行，季度节点总体正常。 | 一是抓实满卡满融、副卡同装和融合发展；二是聚焦153个低份额村、263个低渗小区开展宽带攻坚；三是强化渠道包区、交付能力提升和宽带无条件受理，下一步结合暑期、开学季持续冲刺。
| 3-2 | 做强存量经营 | 谢敬国 | 市场部 | 公众客户事业部、建设发展部、网络运营事业部、交付中心、客户服务部、政企 BG | 各地市分公司 | 市场部 | 网络部、客户服务部、政企客户事业部、数字化与稽核中心 | 整体移宽存量出账收入增收 2 亿元，存量收入增幅达到 1.1%。 | 一季度提升套餐适配产能，二季度完善套餐适配策略，优化端业适配、满卡满融策略，三季度建强省级运营队伍，四季度完善地市执行团队和活动组织能力。 | 一是围绕客户需求，聚焦套餐适配、端业适配、满卡满融三条主要路径，实现客户感知、公司价值双提升。①套餐适配：套餐提值方面，持续优化产品，策略持续迭优，线上集约提效率；降套维系方面，制订专项适配策略，畅通服务渠道，建立集约专班处理疑难问题。②端业适配：理顺产品体系，重构 FTTR 策略，实现策略协同推进、网业协同推进。③满卡满融：理顺产品体系，精准输出策略，优化激励体系。二是面向省公司定策略、地市做组织、网格做动作的存量运营体系，建强省级智慧大脑，增强地市组织能力。 | 2026年存量收入保有率全省前六 | 一季度智家畅越提产；二季度以智家畅越产品为基础，宽带提速做补充提升存量宽带升千兆发展，促进端网业适配。降套攻坚推进，5G化迁转同步推进；三、四季度，持续监控内循环发展，新发展质量，控流失、控降套，确保校园迎新和旺季期间高质量发展。 | 1.深耕套餐适配和存量宽带千兆化：利用智家畅越产品的语音/流量/宽带/云智元素资源挖掘用户潜在需求，确保ARPU值持续提升和用户流失率下降。聚焦重点用户坚持持续开展合约到期用户价值修复和价值填充工作，通过回访用户邀约进厅，开展收入提升和套餐适配。聚焦智家工程师随单场景和营业员面客场景，强化队伍练兵提升业务营销能力。强化存量业务升档与三大市场的深度融合，走出去营销，优先提值高的FTTR业务，改善发展结构； 2.常态提升保有：持续推进日账流失用户、中高价值流失用户、高危流失用户和合约到期用户的保有，确保流失率全省前三； 3.降套攻坚：严控新发展异常降套、先升后降和内循环发展，一线结合集约中台压降降套收入和降套质量。 | 围绕智家畅越、千兆提速、合约到期保有和降套攻坚持续推进，存量经营总体平稳，收入保有和流失压降处于可控区间。 | 二季度智家畅越+宽带提速、千兆升档、5G化迁转同步开展，日账流失、高危流失和合约到期用户保有持续推进，季度节点基本完成。 | 一是深耕套餐适配和宽带千兆化，强化端网业适配与随单营销；二是持续做好高价值和高危流失用户保有；三是优化考核、流程和中台管控，持续压降降套和内循环问题。
| 3-3 | 深化价值管理 | 谢敬国 | 市场部 | 公众客户事业部、建设发展部、网络运营事业部、交付中心、客户服务部、政企 BG | 各地市分公司 | 市场部 | 网络部、客户服务部、政企客户事业部、财务部 | 从单纯价格管理转向全面价值管理。一是新发展群组组均出账收入 58.2 元；融合移宽比提升至 1.80；升降比提升至 1.5:1；二是计费到主营收入转化率保持稳定，2026 年转化率目标 89.6%。三是公众渠道应收账款占收比 < 1.95%；四是圆满达成全年联网通信业务毛利目标。 | 一季度优化省内下沉到网格的收入一本账体系。以预算为牵引，细化成本管理颗粒度，强化成本基础管理，二、三季度起底专项成本，开展提质增效攻坚，四季度达成全年价值管理目标。 | 一是严格按照集团公司价值管控要求，落实在售产品资费管理，收敛存量低价、低效资费，持续优化产品结构，增存一体推进满卡满融提升群组价值，严控存量升降比、强化高价值客群维系，提升价值保有能力。二是做好应收账款管控 “四个坚持”。坚持源头治理，规范新入网用户联系电话，严控红名单用户新增；坚持过程管控，强化新增欠费分析督办，推动历史欠费清理和坏账核销；坚持事后催缴，扩充 AI 欠费催缴应用场景，推广 “绿色交费通道”；坚持模式创新，全国试点 “挂机短信 + 闪信” 提醒，提升停机用户提醒触达率。三是强化对收入的监控和预估，建立联网通信收入分业务分地市的收入预估体系，通过收入一本账体系加强横向分业务分渠道、纵向到区县和网格的收入异常监控。四是建立全成本管理责任矩阵，各项成本管理责任到人，持续夯实基础管理；起底租赁费和修理维护费支出的合理性和有效性，准确核算，规范列支；聚焦与业务发展强相关的成本，以提质增效为抓手，优化成本使用效益。 | ①2026 年转化率目标 89.6%；②公众渠道应收账款占收比 < 1.95%；③联网通信业务毛利目标达成。④升降比提升至 1.5:1 | 一是完成联网收入与成本预算分解，网格调整到位；二是配合财务部开好业财融合会议与KPI保障，开展提质增效攻坚，确保底线目标达成。 | 一是联网收入侧：建立月分析督导、日监控提醒机制，设立单位月环比激励及网格季度增收激励，持续改善收入趋势；二是联网成本侧：协同多个部门建立全成本管理责任矩阵，聚焦中高端、宽带千兆化等主营收入，细化各项成本层层压实责任，公众、政企协同持续压降坏账成本；对水电暖、营业租赁、维修及广告宣传等杂项精细管控，确保合规高效；三是公众渠道欠费：按月分析各单位欠费情况，督导提醒；同时强化公众渠道红名单管控，严控新增；四是存量提值方面侧持续深耕用户价值，一客一策，宽带端网业适配、以存拉新、存量用户提值依托于智家畅越产品协同推荐提升存量用户ARPU值。降套方面通过考核优化，流程优化和管控强化三个方面控制用户降套流失。 | 联网收入预算分解、月分析督导和欠费管控机制已建立，转化率、欠费占收比、毛利和升降比等指标按月监控推进，二季度总体按序时推进。 | 联网收入与成本预算分解、业财融合和KPI保障已落地执行；月分析、日提醒、红名单管控常态开展，阶段性节点完成正常。 | 一是建立月分析督导和日监控提醒机制，持续改善收入趋势；二是协同多部门细化全成本责任矩阵，强化毛利和坏账成本管控；三是按月督导欠费压降、用户提值和降套治理。
| 3-4 | 丰富数字消费产品供给 | 谢敬国 | 市场部 | 公众客户事业部、建设发展部、网络运营事业部、交付中心、客户服务部、政企 BG | 各地市分公司 | 市场部 | 网络部、客户服务部、政企客户事业部 | 成熟云智产品发展 400 万户、活跃用户突破 400 万户，权益超市会员新增 39.5 万户，云智心选终端销售 85 万台，重点云智业务收入完成 7.39 亿元。 | 3 月份完成全年发展及收入目标任务分解、云智套餐体系优化、心选云智终端爆款选型及相关发展策略匹配，4 月份起以目标导向为牵引，强化督导落实，同时每季度落实一期全省云智业务集中培训，进一步统一思想，确保各项任务指标顺利完成。 | 以持续提升产品内生原动力为 “根”，以公开市场竞品运营模式和联通自身资源禀赋优势相结合，有效搭载强渗透式发展为 “径”，以实现新老用户感知、价值双提升为 “果”，快速实现云智业务突破式发展。一是明确目标考核导向，强化进度完成情况跟盯，刚性落实完成。二是强化自有队伍专业化协同发展，将云智业务发展纳入线上、自有厅、网格等各类自有队伍常态化销售管控。三是强化社会渠道赋能发展，优先选择有终端销售能力、融合销售能力渠道加快进行产品政策赋能和佣金激励配置，补齐社会渠道云智发展短板。四是强化端业一体化发展，聚焦云智心选爆款终端，拉齐与手机终端运营管理标准，强化云智终端合约化销售。五是结合各业务产品特征，分类施策，做实细分市场重点场景化营销突破。①云盘，强化移网新增拉动，线上线下协同发展；②看家，强化新增融合搭载，强化沿街商户渗透发展，积极拓展 2b2c 发展场景；③超清，以直播刚需切入，强化城市社区、农村驻家常驻市场营销，补充 “宽视界 OTT + 本地合规直播 + 多终端形态搭载” 产品形态；④云手机 / 云电脑，持续做好包类业务常态化叠加发展，同步强化校园、重度游戏、直播带货等场景研究，做好产品、队伍、激励赋能开展精准化营销。 | 云手机业务年目标0.5万户。 看家月目标0.35万户。 超清月目标0.25万户。 云盘目标月目标1.16万户。 | 强化端业一体化发展，聚焦云智心选爆款终端。 二季度起，全面转型云智及云智+金融产品，占比>80%。 | 一是云手机：强化端业一体化发展，聚焦云智心选爆款终端，拉齐与手机终端运营管理标准，强化云智终端合约化销售。 二是神眼：结合农村、社区市场活动，与村委及街道办事处，以安防升级为切入，以智慧平台为抓手，用户包装摄像头、社区/村委送电视，联通神眼渗透。商户市场结合公安局，针对“9小场所”以惠商产品包装神眼（免调测费）为优势，拓展商户拉动神眼发展； 三是超清：加快“宽视界智慧屏”新终端培训穿透，利用产品对中老年人的适配性，利用大小金融产品灵活包装，加快产品突破； 四是云盘：通过多轮次对一线人员开展云盘产品培训和体验，新发展利用云智套餐包装优势，存量侧通过智家畅越云盘搭载辅导，确保云盘产品高质量发展。 | 云手机、看家、超清、云盘等产品围绕云智终端和场景营销持续推进，二季度完成产品宣贯、培训和渠道转型，整体发展按计划推进。 | 二季度云智及云智+金融产品转型已启动并持续提升占比，端业一体化、农村社区及商户场景推广按节点开展。 | 一是围绕云手机强化端业一体化和合约化销售；二是依托农村、社区、商户等场景推进神眼、超清和云盘发展；三是持续开展一线培训和体验推广，促进产品高质量发展。
| 3-5 | 建强差异化、高效的营服体系 | 谢敬国 | 市场部 | 公众客户事业部、建设发展部、网络运营事业部、交付中心、客户服务部、政企 BG | 各地市分公司 | 市场部 | 网络部、客户服务部、政企客户事业部 | 深耕常驻市场，重构 “1+N+n” 渠道布局，实现宽带有产社会渠道 8166 家、宽带核心渠道 3000 家、销售型触点 2500 个、生态型轻触点 8000 个的建设指标；深化自营厅店形象升级、服务能力提优与智慧运营赋能，推动人效、厅效提升 10% 以上，构建适配客户习惯的私域流量矩阵，全面强化赋能实力。 | 在社会渠道方面，2 月启动宽带核心渠道补盲覆盖布局规划，11 月完成实体渠道布局优化全流程；二季度完成宽带引流赋能模式设计 + 分类渠道补贴体系优化，三季度全域推广新模式；强化渠道发展牵引，以渠道贡献、能力双提升为核心，推动社会渠道高质量发展；推动两类触点扩面激活，以销售型触点助力市场份额抢占与反抢，以生态型引流轻触点实现营销末梢延伸广覆盖。在自有厅方面，一季度全面启动百店标杆引领、千店焕新升级专项行动；二季度推进终端升级、服务升温行动，核心厅店形象标准化与服务规范化全覆盖；三季度加速构建 120 + 品牌联合生态共同体。 | （1）在社会渠道转型提能方面，一是补全宽带核心渠道，完成全量综合网格的宽带核心渠道覆盖，筑牢 “1” 实体渠道根基，实现网格渠道无盲区。二是打造引流获客新模式，紧扣客户需求释放触点，搭建宽带发展线上线下一体化引流获客体系，扩大宽带引流覆盖范围。三是迭代渠道运营体系，更新分类渠道补贴体系，搭建渠道效能管控体系，直接牵引渠道运营效率提升。四是触点渠道扩面激活。优化激励体系，强化赋能支撑，贴近驻地市场客户拓展具备营销能力的 “N” 型销售型触点；提升激励锐度，迭代支撑能力，依托极速版小程序平台，以综合网格自有人员为责任主体，广拓 “n” 型生态型触点，推动引流制转型。五是建强专业赋能体系，统一渠道专业线考核评价办法，组建驻店经理队伍，落地专业线赋能穿透工作机制。（2）在自营厅能力提升方面，一是实施 “百店引领、千店焕新” 工程，筑牢形象与服务双基石，推动终端升级与服务升温，打造北方领先的实体服务标杆。二是构建 “品牌联合 + 私域矩阵” 生态，驱动渠道赋能新跃升，将单一厅店升级为多元生态节点，全面强化渠道的连接能力与赋能实力。三是以智慧运营赋能自控队伍，全面复制推广标杆示范经验实现从 “单点突破” 向 “全域增效” 的战略跨越。 | 宽带核心渠道目标80个 18个核心厅宽带体验区100%覆盖 二季度完成36场宽带千兆化专题内购会 | 1.社会渠道转型：二季度完成综合网格83%的宽带核心渠道覆盖；针对千村人及千户社区释放农村合作社补贴政策，扩大宽带引流覆盖范围；已合作的70家厂商渠道及未合作的61家厂商渠道释放2+3补贴政策。强化厂商终端型门店是中高端用户发展最直接阵关键认知，通过组建专业队伍驻店助销，体系化运营组织提产，实现在换机场景下中高端提产。 2.自营厅能力提升方面：一是18个核心营业厅100%设置宽带体验区，FTTR、万猫、百兆猫设备、网络对比，提升用户体验感知度；二是包装本地主推产品，宽带入网即千兆；三是二季度完成36场宽带千兆化专题内购会，筑牢形象与服务双基石。 | 1.社会渠道转型：宽带无销渠道扩面：聚焦宽带无销渠道，月初巡店管控，渠道经理驻店帮扶；5户以下宽带提能：目标渠道名单制管控，通过专项劳动竞赛激励倾斜牵引；考核激励助力：渠道补贴导向宽智转型；融合率纳入训战专员KPI考核；加强过程管控：①千兆宽带物料展陈到位，无条件受理群支撑到位；②算清渠道收益账；③迭代优秀话术，选标杆树先进。新产品转型：明确主推产品，全面转向云智，用户获得高资源，渠道获得高收益；养成云智产品销售惯性，纸落地一页纸卖点和话术、新旧产品对比表，引导渠道店员从“卖折扣和产品”转向“卖场景、设备、体验和服务”； 强化活动组织：目标渠道每周至少参与2场细分市场活动，坚持新存都要；补贴激励牵引：新增宽融发展达量补贴，提升169元及以上云智套餐补贴标准。2+3补贴释放：非名单制厂商渠道/手机终端销售能力强的渠道，实现店员红包直发，增强门店运营活力；专业驻店帮扶提产：厂商渠道配置专属驻店经理，力保月度发展及合约达产； 目标渠道再梳理：盯好现有金融白名单渠道全流程穿透及赋能；抓好历史金融白单渠道新产品转型；渠道补贴规则再明确：重点强化终端型门店合约补贴规则知晓度。 2.自营厅能力提升方面：①已完成三个标杆厅宽带体验区打造，二季度完成其他15个核心营业厅复制；②二季度主推云智套餐，首推FTTR、万猫收底，宽带入网即千兆；③4月针对5-9及厅开展宽带千兆化专题内购会。 | 二季度完成综合网格83%宽带核心渠道覆盖，18个核心厅宽带体验区按计划推进，宽带千兆化专题内购会累计完成36场，营服体系建设达到阶段目标。 | 社会渠道转型、自营厅能力提升两项重点任务均按节点推进，其中核心厅体验区建设和专题内购会已按季度计划完成。 | 一是持续推进宽带无销渠道扩面、5户以下渠道提能和专项激励；二是围绕云智主推产品加强驻店帮扶和活动组织；三是完成核心厅体验区打造和宽带千兆化专题内购会，下一步继续复制推广。
| 3-6 | 推动服务智能便捷 | 谢敬国 | 市场部 | 公众客户事业部、建设发展部、网络运营事业部、交付中心、客户服务部、政企 BG | 各地市分公司 | 客户服务部 | 市场部、政企客户事业部、 网络部 | 集团内测满意度超行均，力争行业第一，有责申诉率达标，前台问题首解率达到 87%，客户问题解决率≥95%，智能服务满意率达到 85%。 | 聚焦 “四强化、四转型”，认真践行 “十五五” 高品质服务规划，打造卓越服务口碑，推进智能服务体验升级，助力高质量发展。 | 一是强化诚信合规，行风纠风建设从 “底线监管” 向 “行业标杆” 转型。推进行风纠风建设，深化投申诉治理，开展春雷行动和客户服务满意度 3.0，巩固提升客户满意度。二是强化服营一体，客服热线运营从 “窗口服务” 向 “价值服务” 转型。深化客服运营改革，加快服务营销一体化，实现热线智能服务、人工服务质量和交叉营销水平持续提升。三是强化前置管理，网业服协同从 “被动响应” 向 “主动治理” 转型。聚焦稳定可靠网络服务、放心易用产品服务和便捷暖心窗口服务，深化全流程的体验穿测，全面提升营业厅、智家工程师等五大窗口服务能力。四是强化横纵联动，大服务体系建设从 “闭环管理” 向 “治本解决” 转型。深化服务标准贯标达标、数智赋能和口碑运营，助力高品质服务新跃升。 | 集团内测满意度超行均，力争行业第一，有责申诉率达标，不规范营销降幅10%，全量工单综合评价96%，全语音短信测评满意度达到85%。 | 1.进一步聚焦行风纠风，优化客户感知。攻坚客户满意，规范服务行为。集团TCSI综合满意度力争全省前6，有责申诉率控制在8件/百万户以内，全场景服务标准达标率超96%。深化网业服协同，开展春雷行动3.0，从严整治不规范营销问题，压降率超10%； 2.主动服务提口碑，常态化开展网络监测与优化闭环，精准解决用户问题，持续提升网络使用感知，实现“客户口碑是最好的网络指标”； 3.严控投诉风险，提升处置效能。完善工单时效预警机制，确保VVIP工单综评率超95%，投诉中台集中处理率超85%，综合评价保持全省前3； 4.聚焦中台集约效能提升，深化一线减负赋能，通过服务工单处理界面实时整合优化、派单规则迭代升级，聚焦业务能力提升、强化考核导向，推动客户问题处理全流程高效闭环，持续提升中台集约率。 | 1.优化内测流程与体验设计，强化问题快速响应机制，提升用户参与感与反馈闭环； 2.严格落实首问负责制，优化工单处理时效，提升一线服务能力，提高问题一次性解决率； 3.加强营销内容审核与话术管控，开展合规培训，建立违规预警与整改闭环。 | 围绕满意度提升、有责申诉压降、不规范营销治理和工单质效提升持续推进，二季度服务规范和智能便捷能力总体按计划提升。 | 行风纠风、春雷行动3.0、工单预警、投诉中台集约处理等工作按季度推进；首问负责、营销审核、合规培训等节点已落实。 | 一是聚焦客户满意和有责申诉压降，强化网业服协同；二是完善工单时效预警和问题一次解决机制；三是加强营销内容审核、话术管控和合规培训，持续优化客户感知。
| 3-7 | 打造客户分类分级的服务营销新范式 | 谢敬国 | 市场部 | 公众客户事业部、建设发展部、网络运营事业部、交付中心、客户服务部、政企 BG | 各地市分公司 | 客户服务部 | 市场部、政企客户事业部、 网络部 | 在现有客户星级服务基础上，制定分类分级的会员计划，全面升级客户差异化服务体验。 | 上半年学习试点省分经验，下半年根据集团安排推广实施，形成规范模式和支撑能力。 | 一是优化客户分类分级体系，聚焦客户全生命周期，精准识别关键服务场景。二是构建分层分级服务产品库，打造差异化服务标准。三是面向客户宣传推广，全渠道推进落地执行。 | 1.落地执行省分客户分类分级体系，实现客户分类与本地服务、营销场景深度适配。 2.结合本地客户需求，优化客户差异化服务标准，打造具有地市特色的服务亮点，推动客户满意度提升。 | 1.成立专项工作小组，客户服务部牵头，联动市场部、政企客户事业部、网络部，明确责任分工，统筹推进各项工作落地。 2.开展常态化培训，定期组织一线人员学习省分及本地分类分级标准、服务产品、宣传话术，提升一线执行能力。 | 1. 承接省分分类分级标准，结合地市客户结构，补充本地特色分类维度，细化分类分级规则，确保分类精准适配本地客户需求。 2.推进服务标准化落地，规范触客服务言行、服务流程，开展服务质量督查（定期抽查营业厅服务、客服通话等），及时整改服务短板，确保差异化服务标准落地到位。 | 客户分类分级体系承接和本地适配工作已启动，跨部门协同机制和一线培训同步推进，差异化服务新范式进入落地阶段。 | 专项小组已建立，分类标准承接、服务标准细化、常态化培训和服务督查按计划推进，二季度节点总体完成。 | 一是承接省分分类分级标准并补充本地特色维度；二是推进服务标准化落地，常态开展营业厅和客服通话质检；三是联动市场、政企、网络部门持续提升差异化服务能力。
任务四：激发政企市场动能 | 4-1 | 提升联通云竞争力 | 朱焰天 | 政企 BG | 企业发展部、建设发展部、网络运营事业部、市场部、公众客户事业部、联通（河南）产业互联网有限公司、工业企业客户营销中心 | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部、网络部、创新业务支撑中心 | 加快联通云规模发展，依托网络、算力、属地服务三位一体优势，加快从传统云服务向智算云、安全云、一体化解决方案升级，实现全年收入 20.6 亿元，全力成为人工智能新型基础设施的头部提供者。 | 一季度保障 “开门红”，以新春消费场景为切入点开展标品精准营销，加大视频云、云桌面等云网融合产品落地推广，预计联通云收入完成 5.2 亿元。二季度联通云收入完成 10.3 亿元。三季度联通云收入完成 15.5 亿元，四季度实现联通云收入 20.6 亿元。 | 一是将云计算作为核心主业，全面倾斜资源，充实各地政务云、骨干云智算服务能力，做强云网智融合优势，增强联通云 AI 能力和智算入口服务优势，提升资源利用效率，推进算力服务模式转型。二是持续深耕 “双云”，开展专项营销活动，聚焦教育行业纵深拓展、食品安全 “互联网 + AI 监管” 等重点领域，拉动云资源销售，优化云业务收入结构。三是深耕政务、警务、国企等重点行业，做厚政务云，持续突破警务云，破局医疗、影像、教育云，重点保障私有云投资，推动算网项目收入规模提升。四是强化生态合作与交付能力提高毛利。压责任抓落实，持续提升建云、迁移，token 交付、运维服务能力，与集团公司协同，实现平台赋能，提升口碑和市场份额。 | 强化联通云业务拓展，开展场景化营销，增加算网可持续收入，调优业务结构，实现全年收入5000 万元（暂定，后期根据省公司下发目标进行调整）。 | 落实”双云闪耀“专项营销，以教育云电脑、明厨亮灶为切入点，加大云电脑、视频云精准营销，结合商企视频云套餐及推广场景，实现产品落地推广。落实”云惠百业“专项营销，聚焦重点场景，做好新客户拓展和存量客户维系续约。一季度预计联通云收入完成2500万元，二季度联通云收入完成 3500万元，三季度联通云收入完成 4500万元，四季度实现联通云收入5000万元。（暂定，后期根据省公司下发目标进行调整） | 一是深化“云惠百业”专项营销，聚焦电商教培应用上云、制造业SAP上云、教育医疗数据存储上云、央国企医院金融等保上云等4类重点场景，加大云资源销售。做好新客户派单营销，存量客户的维系续约。 二是持续推进“双云闪耀”专项攻坚，抓住市场有力时机加快云电脑推广，抢抓PC涨价替代机遇，拓展教育、政务、企业办公等场景；深化视频云布局，以明厨亮灶为抓手，聚焦视频云与美团平台打通发展美团商家客户，民政局联合市场监督管理局对应80多家养老机构，进行摸排，连接视频云推送AI监管平台，打造标杆项目并复制推广，优化云业务收入结构。 三是强化项目融云扩规模、提质量。依托低空经济、应用系统上云等场景，发挥本地骨干云池数据不出市，安全可靠等优势，以低空管理平台上云、日报社系统上云、修武不动产中心系统上云等为标杆，带动项目融云。 | 围绕“云惠百业”“双云闪耀”持续拓展重点场景，电商教培、制造业、教育医疗等上云工作推进有力，低空管理平台、系统上云等项目持续落地，联通云业务总体按计划推进。 | 云惠百业、双云闪耀专项营销持续开展，云电脑、视频云、明厨亮灶、美团商家和养老机构等场景推进正常，二季度阶段任务总体可控。 | 一是聚焦四类重点场景加大云资源销售和续约维系；二是推进云电脑、视频云及AI监管平台项目，打造可复制标杆；三是依托低空、应用系统上云等项目带动本地骨干云池资源使用，下一步持续扩大规模。
| 4-2 | 强化大区牵引 | 朱焰天 | 政企 BG | 企业发展部、建设发展部、网络运营事业部、市场部、公众客户事业部、联通（河南）产业互联网有限公司、工业企业客户营销中心 | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部、网络部、创新业务支撑中心 | 以省内需求热点区域业务为牵引，快速推广河南 P800 国产智算资源池，实现智算私有云收入 4.3 亿元，骨干云池智算产品收入 210 万元。 | 一季度实现智算私有云收入 1.5 亿元。二季度实现智算私有云收入 1.0 亿元。三季度实现智算私有云收入 1.0 亿元。四季度实现智算私有云收入 0.8 亿元。 | 一是加快集团能力落地，强化算网一体算力产品服务体系，实现模型训推效率与成本控制的双向突破，提供高性价比的普惠化算力服务，更好满足细分行业客户诉求。按照集团公司工作节奏，完成 “星罗” 先进算力调度平台升级，提供跨区域算力资源的按需协同、集约化调度能力。二是加快中部智算核心节点建设进度，3 月底前完成 P800 国产智算资源池点亮，加快智算资源本地与跨省销售，实现从销售裸算力向销售 “Agent+Token+AI 云” 转变。三是完成政务云智算专区建设，满足各级政府属地化智算需求。 | 把握P800智算资源池契机，聚焦高校、企业、医院、政务等客户，深度挖掘智算需求，抢占市场先机，实现智算全年收入1400 万元（暂定，后期根据省公司下发目标进行调整）。 | 以云为底座、以低空经济为场景、以人工智能为引擎，打造“云+低空+AI”一体化发展体系。有低空经济、人工智能场景的落地带动智算资源的发展。一季度预计完成30万元，二季度收入完成 700万元，三季度收入完成1000万元，四季度实现收入1400万元。（暂定，后期根据省公司下发目标进行调整） | 搭建“5G+云+AI+无人机”一体化解决方案，整合低空智联网、云平台、机库与管控系统，提供全链条支撑。低空经济项目的平台部署、AI功能使用，推广使用联通云资源。 | 围绕“云+低空+AI”一体化体系推进客户摸排和项目拓展，山阳低空等场景持续推进，智算业务实现阶段性破题，二季度总体按计划推进。 | 低空经济和人工智能场景拓展、解决方案搭建、客户走访等工作按序开展，围绕二季度阶段目标持续攻坚。 | 一是搭建“5G+云+AI+无人机”一体化解决方案；二是依托低空智联网、云平台和管控系统开展场景营销；三是围绕重点客户持续推广联通云和智算资源，推动项目转化。
| 4-3 | 做大政企移网连接 | 朱焰天 | 政企 BG | 企业发展部、建设发展部、网络运营事业部、市场部、公众客户事业部、联通（河南）产业互联网有限公司、工业企业客户营销中心 | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部、网络部 | 完成移网收入 21.22 亿元，同比增幅 0.5%，全年云犀用户净增 30 万户。 | 一季度云犀净增 6 万户；二季度云犀累计净增 13.5 万户；三季度云犀累计净增 21 万户；四季度云犀累计净增 30 万户。 | 聚焦 “1+N+M” 平台（联通云犀 + 基层治理等平台 + 地市特色平台）深度融入客户工作场景，实现以平台拓连接、平台提价值、平台促维系，持续提升产品与服务差异化优势，拉动政企工作手机规模发展。一是围绕 TOP 行业（公共服务、物流、银行保险等）专项渗透、TOP 客户挂图攻坚、TOP 应用（AI 数析 / AI 助销等）扩面提能，实现细分行业上规模。二是成立平台拉动专班，市分公司成立由政企 BG、创新中心人员构成专班；政要、企业、商企、校园四个市场储备平台商机不少于 2 个。三是各地市优先本地优势行业，举办本地生态对接会，打造标杆，复制推广，如升级为全省平台可参与收入分成。 | 完成移网收入8863元，同比增幅 1.5%，全年云犀用户净增6000户（暂定，后期根据省公司下发目标进行调整）。 | 一季度云犀净增1200户；二季度云犀累计净增2600户；三季度云犀累计净增4200户；四季度云犀累计净增6000户。 | 聚焦 “1+N” 平台（联通云犀 + 基层治理等平台 ），实现以平台拓连接、平台提价值、平台促维系，强化平台思维，拉动工作手机发展。一是强化客户经理走访力度，深度挖掘行业专项商机，重点突破17大行业专项；二是加大培训力度，结合省公司工作安排部署，积极开展云犀平台专项训战；三是设置云犀专项突破激励。 | 围绕云犀平台、行业专项商机、专项训战和激励机制推进，政企移网连接发展保持良好态势，二季度累计净增任务持续攻坚。 | 客户走访、平台训战、专项激励等举措按季度推进，云犀发展和收入提升工作总体正常。 | 一是聚焦“1+N”平台以平台拓连接、提价值、促维系；二是深挖17大行业专项商机，强化客户经理走访；三是组织云犀专项训战和突破激励，下一步继续扩大连接规模。
| 4-4 | 做大政企专线连接 | 朱焰天 | 政企 BG | 企业发展部、建设发展部、网络运营事业部、市场部、公众客户事业部、联通（河南）产业互联网有限公司、工业企业客户营销中心 | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部、网络部 | 专线联网收入 17.2 亿元，同比增幅 2.85%。 | 一季度实现收入 4.1 亿元，二季度实现收入 4.28 亿元，三季度实现收入 4.35 亿元，四季度实现收入 4.47 亿元。 | 推进专线产品全面融合云、智、安、终端与服务。维护行业价值，摒弃 “内卷式” 竞争。一是面向全量名单制，全渠道、全网格共同发力，紧盯扩新增、抢回流的主线，扎实开展挂图作战、分级走访，真正做深做透。二是通过 “雪亮工程”、明厨亮灶、平安城市等项目平台，带动双线发展。三是扎实推进 “网络管家进万企” 活动，为客户提供 “云网 + 终端 + 服务” 一体化方案，以差异化服务优势构筑竞争壁垒。 | 专线联网收入5081万元，同比增幅 4.9%。 | 一季度实现收入1276万元，二季度实现收入1267万元，三季度实现收入1268万元，四季度实现收入1270万元。 | 一是开展五大专网份额之战，强化份额意识，要求五大专网达到50%份额；二是开展行业摸排，针对环保、应急、人社、403专网等进行摸排，建立台账挂图作战，全力拓展行业客户；三是开展企业攻坚渗透，聚焦TOP321和规上企业客户，结合三清单建立客户画像，要求规上企业渗透率达到50%，TOP321企业渗透率达到100%；四是坚持开展网络管家驻点体验活动和重点客户开展“一对一”上门诊断服务，以差异化优势提升竞争优势。 | 专线联网收入保持增长态势，五大专网份额攻坚、TOP321客户渗透和重点行业摸排持续推进，二季度总体按计划落实。 | 行业摸排、五大专网份额攻坚、规上企业渗透和网络管家驻点服务按计划推进，季度节点总体正常。 | 一是围绕环保、应急、人社、403专网等建立台账挂图作战；二是聚焦TOP321和规上企业推进渗透拓展；三是常态开展网络管家驻点体验和一对一上门诊断服务，提升专线竞争优势。
| 4-5 | 推动人工智能赋能行业 | 朱焰天 | 政企 BG | 企业发展部、建设发展部、网络运营事业部、市场部、公众客户事业部、联通（河南）产业互联网有限公司、工业企业客户营销中心 | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部、网络部、创新业务支撑中心 | 人工智能应用收入 8500 万元。 | 一季度部署 “1+1” 联合共创和 1+N 规模复制行动，锁定 22 + 重点客户。二季度加快 AI 智效办公、智能问数、消防警情处置智能体、设备预测性维护等产品推广，收入突破 4000 万元。三季度在政务、工业、医疗等行业形成标杆。四季度沉淀智能体应用不少于 10 款，实现收入 8500 万元。 | 一是聚焦政务、工业、教育、医疗等重点行业，以 “政策 + 场景” 双轮驱动，以重点项目案例为牵引、以省内重点产品为抓手，坚定落实人工智能 “1+4+N” 共创行动，二是充分发挥资源和能力优势，深入客户应用场景，省市联动加快标杆打造、项目转化落地，形成规模增长。 | 人工智能签约740万元。 | 根据焦作市新质生产力规划，聚焦政务、教育、企业等重点行业，发挥能力优势、卡位优势，深入客户应用场景，把握产业落地机遇，一季度部署开展人工智能“1+4+N” 共创行动。二季度加快 AI 智效办公、智能问数、消防警情处置智能体、设备预测性维护等产品推广。三季度完成标杆打造。四季度实现收入740万元。 | 一是强化培训赋能，常态化开展一线人员人工智能业务培训，围绕产品、场景、目标客户、营销话术开展培训，提升一线对产品的认知与拓客能力。 二是深化“1+4+N” 标杆共创，锚定山阳低空一网统飞项目等，以重点项目为牵引，省市联动打造可复制标杆，形成示范效应带动规模拓展。 三是聚焦2款核心智能体产品推广，围绕智枢一体化、设备预测性维护，聚焦政务、工业、教育、医疗等场景，对接党政机关、工业企业等客户，复制成功案例，推动人工智能与行业深度融合，推动人工智能项目转化。 | 围绕人工智能“1+4+N”共创行动推进重点行业拓展，AI智效办公、智能问数、消防警情处置智能体、设备预测性维护等产品已进入推广实施阶段，二季度总体按计划推进。 | 人工智能培训赋能、标杆共创和核心产品推广同步推进，阶段性项目储备和客户对接总体正常。 | 一是常态化开展人工智能产品、场景和营销话术培训；二是围绕山阳低空一网统飞等项目推进省市联动标杆共创；三是聚焦核心智能体产品向政务、工业、教育、医疗等场景复制推广。
| 4-6 | 建立健全政企客户运营体系 | 朱焰天 | 政企 BG | 企业发展部、建设发展部、网络运营事业部、市场部、公众客户事业部、联通（河南）产业互联网有限公司、工业企业客户营销中心 | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部、网络部、企业客户营销中心、创新业务支撑中心 | 以重点目标市场引领政企收入增长，着力推动大企业市场收入稳步提升。 | 要客市场一季度完善重点行业 “三清单”，明确目标和策略、核心能力，重点领域及主要客户，在营收 TOP30 企业基础上，加强对收入规模 TOP30 客户、政府及事业单位 TOP30 客户的分析评审。二季度通过赛马机制，狠抓生产组织。三季度力争做出重点行业双示范（示范场景、示范产品），树立联通品牌。四季度完成行业专项任务目标。工业企业市场，一季度完成政企线运营组织体系优化方案落地，实现全省大企业市场运营组织体系优化；二季度强化装备冶金、能源化工、食品轻工三大行业产业洞察，推进纵向营销穿透；三季度推进 TOP321 企业深耕，实现标杆打造；四季度完成全年市场增长目标。 | 针对要客市场整体坚持以全网、全员、全业务 “三全” 为目标，以任务清单、责任清单、客户清单 “三清单” 为抓手深耕客户、持续突破。聚焦头部客户，一把手挂帅聚力攻坚、形成示范效应。加强战略合作，以总带分促进落地。聚焦必突破的客户、必攻坚的领域、必打造的产品，推进重点领域取得新进展。针对工业企业市场，一是细分行业做穿透，结合三大行业及细分领域业务特点，有针对性地开展专项营销，推进市场增长。二是做强产品拓市场，以 5G + 工业专网、格物、大数据、万悟产品为核心，加快打造河南联通自主产品，持续引入优质生态产品，完善三化产品体系，推进优质产品在全省的推广落地。三是夯实工业人才能力体系。通过赋能培训、下沉派驻、地市上浮交流、项目实践等方式，不断夯实省市两级工业队伍能力。 | 强化大企业市场运营，充实大企业营销队伍，以“三清单”为基础，市县协同，强化营销组织，提升企业市场收入占比 | 每季度至少完成1家TOP企业战略签约；一季度完圈定TOP321重点客户圈定，二季度完成政企线运营组织体系优化方案落地，完成TOP客户三清单评审，三季度推进 TOP321 企业深耕，实现标杆打造，四季度完成全年市场增长目标。 | 一是三清单评审实行分级组织：省级TOP30企业由市公司政企部组织评审，市级TOP企业由企业中心组织评审，县级TOP10企业由县公司政企部组织评审；所有评审完成后的PPT材料统一报送政企部审核，三清单评审完成情况纳入考核。二是开展TOP企业拜访，深挖高质量商机，全力推进与TOP企业的签约落地。三是大企业市场强化名单制客户运营，聚焦TOP321客户，抓住三化机遇，联网提规模，算网强突破，打造标杆企业。 | TOP321客户圈定、三清单评审和大企业客户运营体系优化持续推进，市县协同和名单制运营逐步加强，二季度总体按计划实施。 | 政企线运营组织优化方案、TOP客户三清单评审和重点企业拜访按节点推进，季度任务总体正常。 | 一是实行三清单分级评审并纳入考核；二是围绕TOP企业开展深度拜访和高质量商机挖掘；三是聚焦TOP321客户推进联网提规模、算网强突破和标杆打造。
任务五：拓展国际市场空间 | 5-1 | 做大国际连接 | 谢敬国 | 市场部 | 政企 BG | 各地市分公司 | 市场部 | 政企客户事业部 | 国际漫游收入增长达到 14.7%，国漫出访产品渗透率达到 27%。 | 建立省 - 市 - 县三级标准化调度营销体系，依托联通 APP、全客平台、线下触点等多渠道协同，聚焦重点场景、重点人群开展精准营销，全面提升国漫产品覆盖与转化效率。 | 一是做强产品供给，精准匹配客户需求。聚焦出境细分市场，围绕 3 类存量卡 + 3 类增量卡 + 2 类智能硬件 + 1 类 eSIM 全产品矩阵，针对高价值商务客群、价格敏感客群、路径依赖客群、终端创新客群实施差异化运营，精准匹配资费、权益与服务。持续扩大全球漫游覆盖范围，丰富境内外权益功能，推动低渗透率、零使用用户高效转化。二是建强营服体系，实现穿透式落地执行。建立省 - 市两级穿透式管控机制，明确制度、过程、效果三级结构化指标，形成可督导、可量化、可考核的运营体系。全面丰富营销触点，构建线上线下全域渠道矩阵，强化网格一线执行能力，打造 “通信 + 权益 + 消费” 一站式出境服务生态，推动出访产品渗透率与国际漫游收入稳步提升。三是做精精准营销，提升规模与转化率。依托联通 APP、全客平台、短信触达、营业厅、网格行销等多渠道，开展行前、行中、行后全周期精准营销。强化重点场景、重点时段、重点人群靶向推广，以标准化动作、常态化调度推动全省统一执行，确保规模与效益双提升。 | 配合省公司完成落实推广。 |  |  | 按省公司部署开展国际连接业务宣传推广和商机摸排，地市配合落实工作已启动，二季度总体按计划推进。 | 围绕国际连接产品宣贯、客户摸排和省市协同推进落实，二季度阶段任务正常。 | 及时承接省公司最新政策和产品口径，结合要客清单和出海企业走访开展宣传推广，下一步持续跟进商机转化。
| 5-2 | 强化国际算力布局 | 谢敬国 | 市场部 | 政企 BG | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部 | 协助国际公司落实国际算力布局，大力发展联通 AIDC、国际云业务，快速实现零突破。 | 3 月底前实现国际 AIDC、国际云业务宣传材料下发，6 月底前实现联通国际云业务再培训和能力提升，12 月底前实现国际算力收入破零。 | 一是加强产品宣传，与国际公司产品解决方案部对接，获取最新国际 AIDC、国际云业务宣传材料，并进行全省下发。二是强化人员能力提升，组织国际算力产品培训工作。三是加强营销组织，针对国际算力商机，启动跨域支撑响应机制，协同国际公司产品与解决方案部，共同支撑商机快速响应及落地转化工作。 | 实现国际算力业务破零。 | 4月底前实现国际 AIDC、国际云等业务宣传材料宣发，6月底前实现联通国际业务再培训和能力提升，12月底前实现国际算力收入破零。 | 一是加强产品宣传，获取最新业务宣传材料并下发；二是强化人员能力提升，加强产品培训；三是加强营销组织，摸排国际 AIDC、国际云业务商机并转化落地。 | 国际AIDC、国际云等业务宣传和培训工作已推进，国际算力破零工作持续攻坚，二季度总体按计划实施。 | 4月至6月围绕宣传材料下发、能力再培训和商机摸排有序推进，阶段性节点总体正常。 | 一是获取并下发国际AIDC、国际云等产品宣传材料；二是组织人员能力提升培训；三是围绕重点客户摸排国际算力商机，推动破零落地。
| 5-3 | 做好国际服务 | 谢敬国 | 市场部 | 政企 BG | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部 | 国际出境业务收入增长达 20%。 | 3 月底前，建立并完善全省国际业务营销组织及通报管理机制；6 月底前实现国际智选专线业务突破；12 月底前，达成业务增长目标。 | 一是构建重点客户协同运营机制，强化境内外协同营销，联合攻坚重大项目，针对出海企业多样化需求，快速启动跨域支撑响应机制。二是持续省内营销组织与通报管理机制，将客户走访、商机管理、收入完成、客户渗透等过程关键点纳入管理体系，保障业务有序稳定发展。三是推动出境业务快速增长，围绕 “中资出海” 企业，提供丰富产品及服务，以名单制要客运营为抓手，加强出海企业多产品渗透。四是持续优化国际产品与服务的受理优化工作，推进国际 CDN，国际智选专线电子受理单全省集约上线工作，为一线人员减负。 | 国际业务整体收入目标73万元。 | 4月底前实现国际智选专线业务突破；12月底前，达成业务增长目标。 | 一是强化人员能力提升，加强产品培训；二是加强国际业务产品宣传，获取最新业务宣传材料并下发；三是深化客户攻坚，针对必拓客户开展深度走访，挖掘商机，加强出海企业多产品渗透。 | 国际智选专线突破攻坚和重点客户走访已启动，国际业务整体收入增长基础持续夯实，二季度总体按计划推进。 | 围绕国际智选专线突破、产品宣贯和出海企业拜访等任务持续推进，阶段节点总体正常。 | 一是强化国际业务产品宣传和人员培训；二是围绕必拓客户开展深度走访，摸排境内外业务需求；三是加强多产品协同渗透，推动收入增长。
任务六：推动科技创新和产业创新深度融合 | 6-1 | 高质量推进国家科技任务 | 律斌 | 科技创新部 | 市场部、政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、网络与信息安全部、共建共享工作组 / 网络优化中心、客户服务部、公众客户事业部、河南机动通信局、联通（河南）产业互联网有限公司 | 其他省公司部门、各地市分公司 | 网络部 | 市场部、政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、客户服务部 | 年度内参与集团及专业子公司牵头的 2 项以上国家科技任务，在任务中承担属地化试验、数据采集等工作。 | 一、二季度，对接集团及专业子公司，梳理并确定重点参与任务，督促组建专项团队。三季度，推动属地化试验等任务开展。四季度，制定推广方案，推动成果落地；年底全面总结，提炼经验。 | 一是建立与集团各相关部门及专业子公司的常态化沟通机制，协调专业部门对接任务申报与执行工作。二是统筹公司内外部资源，为国家科技任务提供试验场景、数据支撑。三是加强团队培训，组织成员学习国家科技政策、任务流程与先进技术，提升专业能力。 | 1.加强团队培训，组织成员学习国家科技政策、任务流程与先进技术，提升专业能力。 2.推动成果落地；年底全面总结，提炼经验 | 一、二季度，对接省公司，完善制定本地科技创新管理办法。三季度，推动属地化试验等任务开展。四季度，推动成果落地；年底全面总结，提炼经验。 | 一是建立与省公司的常态化沟通机制，协调市公司各专业部门对接任务申报与执行工作。二是统筹公司内外部资源，为科创任务提供试验场景、数据支撑。三是加强团队培训，组织成员学习国家科技政策、任务流程与先进技术，提升专业能力。 | 1、截至6月年度科技创新研发投入序时进度已完成。 2、7月2日省公司下发科技创新战略命题清单，组织网络线、政企线、数字化各申报1项，申报结果推进中。 | 一、二季度，对接省公司，完善制定本地科技创新管理办法，因省公司科技创新管理办法暂未更新下发，尚未本地化制定。 | 1、网络线、政企线、数字化申报2026年第一批科技创新战略命题，申报结果推进中。 2、已开展团队培训，组织成员学习政策、任务流程与先进技术，提升专业能力。
| 6-2 | 强化产品创新导向的科技创新技术攻关 | 律斌 | 科技创新部 | 市场部、政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、网络与信息安全部、共建共享工作组 / 网络优化中心、客户服务部、公众客户事业部、河南机动通信局、联通（河南）产业互联网有限公司 | 其他省公司部门、各地市分公司 | 网络部 | 市场部、政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、客户服务部 | 聚焦 “连接”“算力”“服务”“安全” 四大赛道，组织完成至少 2 项产品创新技术攻关课题。 | 一、二季度，联合多部门梳理需求，组织编制产品化创新工作方案，经评审后形成项目清单并下达任务。三季度，开展过程督导，搭建产品共享转化平台。四季度，组织应用鉴定与成果验收，开展年度复盘。 | 一是完善 “月度跟踪、季度评价、年度总评” 机制，量化核心技术、产品转化等考核指标，兼顾定性评价，结果与部门绩效挂钩。二是定期组织技术交流会，搭建内部技术共享平台并对接外部资源。三是设立专项基金，鼓励技术攻关与产品转化。 | 聚焦 “连接”“算力”“服务”“安全” 四大赛道，组织完成至少1项专利申请。 | 一、一季度，按照省公司统一安排开展需求梳理、编制方案、评审项目、形成清单下达任务。三季度，根据省公司过程督导要求落实落地工作。四季度，开展应用鉴定与成果验收，开展年度复盘。 | 一是完善 “月度跟踪、季度评价、年度总评” 机制，量化核心技术、产品转化等考核指标，兼顾定性评价，结果与部门KPI挂钩。二是参与省公司组织技术交流会，学习内部技术共享并对接外部资源。三是开展劳动竞赛，鼓励技术攻关与产品转化。 | 完成科创研发项目立项11项，涵盖网络线、市场线和数字化线专业。项目属性为软著8个，专利2个，产品1个。 | 配合省公司完成2026年第一批科技创新战略命题清单下发 | 1、完善 “月度跟踪、季度评价、年度总评” 机制，量化核心技术、产品转化等考核指标，纳入公司各部门KPI和网络线副职排队考核。
| 6-3 | 完善科技创新体系 | 律斌 | 科技创新部 | 市场部、政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、网络与信息安全部、共建共享工作组 / 网络优化中心、客户服务部、公众客户事业部、河南机动通信局、联通（河南）产业互联网有限公司 | 其他省公司部门、各地市分公司 | 网络部 | 市场部、政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、客户服务部 | 构建战略精准传导、条线刚性协同、端到端拉通、需求快速响应的科技创新体系。 | 一、二季度，制定科创体系优化方案，明确科创工作责任分工。建立战略分解与协同评价机制，搭建科创管理平台。三季度，试运行新机制并收集反馈。四季度，总结经验，形成畅通运行机制。 | 一是加强组织保障，在科技创新领导小组指导下，由科技委统筹推进体系完善工作，定期督导进度。二是完善平台支撑，投入专项经费用于系统开发与平台搭建。三是加强培训赋能，组织开展专题培训，提升员工对新体系的操作能力与协同意识。 | 构建战略精准传导、条线刚性协同、端到端拉通、需求快速响应的科技创新体系。 | 一、二季度，根据省公司工作安排制定焦作本地科创体系优化方案，明确科创工作责任分工。建立战略分解与协同评价机制，搭建科创工作协调平台。三季度，试运行新体制机制。四季度，总结经验，形成畅通运行机制。 | 一是加强组织保障，在科技创新领导小组指导下，配合省科技委统筹推进体系完善工作，定期督导进度。二是完善平台支撑，参与省市公司的系统开发与平台搭建。三是加强培训赋能，组织开展专题培训，提升公司员工对新体系的操作能力与协同意识。 | 学习贯彻省公司《河南联通科技创新成果质效评价办法（试行）》，明确可量化的评价指标，确保结果真实、准确、聚焦、 有针对性 | 建立科创工作月度推进会机制，督促项目经理研发投入序时进度推进、项目进展推进，确保项目按时交付。 | 1、在科技创新领导小组指导下，自查2025和2026年研发项目录入工时不合规情况，并完成整改。 2、在月度推进会中，开展培训赋能，专题培训，提升公司员工对新体系的操作能力与协同意识。
任务七：加强产品管理和品牌建设 | 7-1 | 完善产品管理体系 | 谢敬国 | 市场部 | 政企 BG、数字化部、客户服务部 | 各地市分公司 | 市场部 | 政企客户事业部、数字化与稽核中心、客户服务部 | 做好产品生命周期管理。 | 比照集团公司进度及要求，形成我省增存一体产品规划。规范产品上下架管理。 | 一是做好产品管理规范的持续优化。按照集团公司最新要求及系统流程等，明确产品管理规范审批、上线流程。二是完善我省产品体系规划，形成省内产品视图。三是持续做好产品政策的优化，根据市场运营要求，进行产品的迭代、优化，简化产品包装，提升产品效能。四是做好产品资费的梳理和规范，定期对在售产品及资费进行梳理，确定主推政策，清理历史遗留的垃圾、风险资费等，确保产品资费合规且有竞争力，销售聚焦。五是对异常组合及特殊优惠政策进行持续监控，根据情况进行必要的通报，及收回权限、关停政策等处理。六是根据集团公司产品管理办法修订内容，完善省内产品管理办法。 | 做好产品生命周期管理。 | 基于省公司上架的产品，做好本地产品规范，本地化落实。 | 一、做好本地产品体系梳理，形成本地产品试图。二、研究营销话术，总结场景化营销案例，做好产品营销推广。 | 本地产品体系梳理和生命周期管理已启动，二季度围绕省公司上架产品完成本地承接和规范应用，阶段工作按计划推进。 | 产品梳理、规范承接、话术研究和案例总结同步开展，季度节点总体正常。 | 一是梳理本地产品体系，形成本地产品视图；二是研究营销话术、沉淀场景化案例；三是加强产品推广应用，持续提升生命周期管理水平。
| 7-2 | 实现产品拖拉拽组合 | 谢敬国 | 市场部 | 政企 BG、数字化部、客户服务部 | 各地市分公司 | 市场部 | 政企客户事业部、数字化与稽核中心、客户服务部 | 落实集团要求，确保省内拖拉拽产品落地销售。 | 按集团公司产品研发进度，推进拖拉拽产品具体工作开展。 | 一是配合集团公司拖拉拽产品试点情况，做好省内测试落地。二是根据集团公司拖拉拽产品内容，结合我省实际，设计、确定省内拖拉拽产品内容，进行相关产品的配置支撑。三是进行省内拖拉拽产品推广销售，总结经验及问题，做好优化迭代。 | 按照省公司要求，实现产品落地 | 配合省公司做好测试及产品落地 | 一是按照省公司下发内容，进行产品测试。二是产品营销推广，业务培训，开展场景化营销。 | 按省公司要求推进产品拖拉拽组合测试及本地落地，二季度已完成阶段性测试验证和业务培训，产品落地总体正常。 | 测试承接、业务培训和场景化推广按计划推进，季度节点总体正常。 | 一是承接省公司产品测试并及时反馈问题；二是开展产品培训和营销推广；三是结合场景应用推动产品组合尽快落地。
| 7-3 | 高质量推进品牌建设 | 谢敬国 | 市场部 | 政企 BG、数字化部、客户服务部 | 各地市分公司 | 市场部 | 政企客户事业部、数字化与稽核中心、客户服务部 | 持续提升品牌美誉度以及联通智家、联通沃派等客户品牌的认知度。 | 根据集团公司关于品牌建设和品牌价值提升相关工作的要求，确定并分解相关工作，确保实现 “十五五” 规划的年度目标。 | 一是配合集团公司提升品牌价值。根据品牌价值评估标准，落实相关工作，推动公司品牌价值不断提升。二是加强品牌建设运营，围绕 “连接”“算力”“服务”“安全”，依托省内线上、线下重点媒体资源，持续塑造创新品牌形象，突出中国联通差异化优势。三是强化客户品牌认知。根据集团公司规划和部署，不断深化品牌内涵，从宣传触达、厅店展陈、使用场景等多环节提升客户归属感和身份认同，持续提升品牌认知度。四是做广做强产品品牌。将联通云、联通元景、联通格物、联通云犀与联通墨攻等产品结合营销活动、展览展会、战略签约、合作达成等事件，加强宣传曝光的广度和深度，将以上产品打造为有辨识度、有特色的响亮标杆。 | 品牌美誉度、认知度提升 | 按省公司季度工作安排做好宣传焕新 | 一是扎实做好日常宣传工作，积极配合省公司提升品牌价值；二是充分依托本地广电、日报社等重点媒体资源，着力提升品牌形象，持续强化品牌运营；三是严格按照省公司要求，常态化推进厅店展陈、线上线下宣传等，不断提升客户对品牌的认知度。 | 围绕品牌焕新、厅店展陈、线上线下宣传和本地主流媒体联动持续推进，品牌曝光和认知提升工作按序开展。 | 省公司季度宣传焕新要求已承接，日常宣传、媒体协同和厅店展陈工作按节点推进。 | 一是扎实做好日常品牌宣传；二是充分依托本地广电、日报社等资源强化传播；三是常态推进厅店展陈和线上线下联动，持续提升品牌美誉度。
任务八：优化考核评价和资源配置 | 8-1 | 推进分类分级 | 王志 | 财务部 | 党委组织部、市场部、政企 BG、建设发展部、网络运营事业部 | 联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、各地市分公司 | 财务部 | 人力资源部、市场部、政企客户事业部、网络部 | 结合市分公司盈利能力，按照 “以事定数” 正向逻辑，编制并下达预算目标。优化考核规则，强化省市两级考核穿透。 | 2 月底前，下达市分公司 2026 年预算目标。3 月底前，制定市公司业绩考核方案、专业线考核方案。4 月底前，下达省本部和子公司 2026 年预算目标。5 月底前，制定网格考核指导意见。 | （1）预算层面，总体预算安排坚持盈利可持续增长导向，调优盈利结构，按照 “以事定数” 正向逻辑合理确定年度预算目标。兼顾 “刚性” 和 “韧性” 进行资源配置，明确各版块预算要求，业务毛利严守增量收入覆盖增量成本，联网毛利稳住移宽固基本盘，算网毛利止跌企稳。网络成本通过调优网络架构和网络焕新，实现规模同比明显压降。不含税金行政综合成本落实 “过紧日子” 要求，同比压降 2%。子公司保持账面盈利，提高直拓收入贡献，严控资产负债率不超 75%。（2）考核层面，一是科学优化考核规则，取消算网收入考核，按主营收入、联网收入进行考核，牵引收入结构优化。降低毛利考核权重，提高利润考核权重，营业利润与利润总额考核加权比重 7:3，推动盈利结构改善。现金流考核承接集团规则，统筹考虑绝对值及同比提升情况。二是强化省市考核穿透，严格审核各专业线考核框架与指标设计，考核文件及评价结果发布权收归省、市两级财务部。三是全面起底市场网格考核现状，厘清考核设计流程与结果应用，统一下发考核指导性意见，跟踪落地执行情况。 | 1.强化全面预算管理，全面承接省公司预算导向和预算目标，坚持科学规划、有效评估。 2.全量承接省公司大KPI考核指标和规则，优化本地考核办法。督促各专业线考核、网格考核落地。 | 1.2月初，牵头组织各专业部门编制2026年预算工作，下发文件《关于下达焦作联通2026年成本费用预算分解目标的通知》，制定全年整体预算目标。3月上报分专业线预算目标分解。 2.4月初，根据26年公司战略发展目标，结合大KPI考核指导建议，制定下发本地考核办法。同时督促各专业线考核、网格考核尽快落地。年中，结合公司经营发展现状，复盘上半年考核结果，优化本地考核办法；年底，梳理短板指标，制定攻坚措施，护航大KPI考核目标达成。 | （1）预算层面，总体预算编制坚持以事定数原则，强化全面预算管理，优化预算编制模型，增强资源配置效率，确定预算方案及目标，强化预算执行管控。以业务计划为依据，建立成本与收入匹配关系，保持成本在合理的区间范围内。坚守联网业务毛利基本盘，坚持联网毛利稳步增长，改善联网毛利率。算网业务提价值，为整体毛利做贡献。网络成本通过优化产能结构，实现压降。行政综合成本按照省公司目标要求，严格执行，控制成本，同比压降。 （2）4月初，根据26年公司战略发展目标，结合大KPI考核指导建议，制定下发本地考核办法。同时督促各专业线考核、网格考核尽快落地；年中，结合公司经营发展现状，复盘上半年考核结果，优化本地考核办法；年底，梳理短板指标，制定攻坚措施，护航大KPI考核目标达成。 | 全年预算目标已下达，预算分解和本地大KPI办法已完成，专业线、网格考核落地推进，二季度分类分级管理总体按序落实。 | 2月预算编制、3月分解上报、4月考核办法下发等节点已完成；上半年考核复盘准备同步开展。 | 一是坚持以事定数、强化全面预算管理；二是围绕省公司大KPI规则制定本地考核办法并督促专业线、网格落地；三是按月开展预算执行管控和差异分析，持续提升资源配置效率。
| 8-2 | 注重长期评价 | 王志 | 财务部 | 党委组织部、市场部、政企 BG、建设发展部、网络运营事业部 | 联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、各地市分公司 | 财务部 | 人力资源部、市场部、政企客户事业部、网络部 | 做实长期评价、成本管理、变化应对、全面收官四个统筹，严守利润底线。 | 3 月底前制定市公司 2026 年业绩考核方案，做好与任期考核的有效衔接。按月完成滚动损益预报与完成情况分析，4 月底前完成各地市分公司月度趋势目标核定。根据税率调整政策，4 月底前完成各专业线、各主体税率调整值核定。 | 一是统筹长期评价。深化损益预报趋准管理，按月分析预实偏差，建立月度趋势目标管理机制。做好任期考核与年度考核评价的衔接，紧盯任期考核目标，按月监控完成进度，发现问题、补齐短板、压实责任，确保三年任期目标达成。二是统筹成本管理。加强重点成本进度管控，划定成本预算目标，按月监控投放进度。推动成本管理责任向本地网穿透，指导市分公司将成本目标细化落实到责任单位、责任领导、责任人。深化提质增效，围绕营销侧、网络侧、人力侧效益改善，强化单位成本管理。三是统筹应对变化。根据税率调整政策，制定省内应对方案，明确盈利目标达成路径；优化成本资源配置，划定各专业线、各主体预算目标。四是统筹收官。关键节点提前谋划，迭代预算安排，严守利润底线。 | 增强全预算管控，精细化成本管理，动态调整，围绕利润目标，统筹安排全区资源配置。 全量承接省公司大KPI考核指标和规则，优化本地考核办法。督促各专业线考核、网格考核落地。 | 坚持预算牵引，形成月度预算文件，严格按照时序预算目标测算完成情况。 4月初，根据26年公司战略发展目标，结合大KPI考核指导建议，制定下发本地考核办法。同时督促各专业线考核、网格考核尽快落地；年中，结合公司经营发展现状，复盘上半年考核结果，优化本地考核办法；年底，梳理短板指标，制定攻坚措施，护航大KPI考核目标达成。 | 一是统筹成本管理。强化预算执行管控，定期通报盈利预算、专业预算、重点成本预算执行差异，每月下发各单位预算文件，精细化资源配置，及时纠偏。 二是考核管理。根据26年公司战略发展目标，结合大KPI考核指导建议，制定下发本地考核办法。同时督促各专业线考核、网格考核尽快落地；年中，结合公司经营发展现状，复盘上半年考核结果，优化本地考核办法；年底，梳理短板指标，制定攻坚措施，护航大KPI考核目标达成。 三是统筹业绩管理。关键节点提前谋划，迭代预算安排，严守利润底线。 | 预算牵引、月度预算文件和成本动态调整机制已建立，长期评价导向持续强化，二季度总体按序推进。 | 月度预算文件下发、成本执行通报、本地考核办法优化等工作按计划推进，阶段性节点总体正常。 | 一是持续强化预算执行和成本动态纠偏；二是根据经营发展情况复盘优化考核办法；三是统筹业绩管理和利润底线，提升长期评价导向。
| 8-3 | 做好资源配置 | 王志 | 财务部 | 党委组织部、市场部、政企 BG、建设发展部、网络运营事业部 | 联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、各地市分公司 | 财务部 | 人力资源部、市场部、政企客户事业部、网络部 | 坚持 “零基预算”，集中资源支持战略业务增长。强化有效投资，确保重大战略事项落地见效。精细管控成本，增量收入必须覆盖增量成本。抓好现金流管理，强化应收账款统筹，建立清单制、全流程、闭环式清收机制。 | 投资资源配置方面，根据集团公司年度预算分批次投放的新管理模式和每批次下达投资预算情况，同比例分批投放各专业、各地市投资；根据集团公司 “四维” 指标体系、两重投资配置机制，积极梳理省内项目、申请两重投资；按半年度组织开展投资后评价，强化两重等重点项目评价。提质增效方面，统筹组织全省提质增效专项工作，精细管控成本，提升效益贡献。现金流及应收账款方面，3 月底前形成付现资金匹配模型，4 月底前制定《应收账款管理办法》，建立营业收现比对标诊断体系，细化应收账款清收工作要求，做好日监控、月通报。 | （1）投资资源配置方面，坚持以事定数，推动投资分批投放与滚动安排，确保重大战略事项、重点工作事项落地见效；根据集团公司 “四维” 评价体系定期开展过程评价，强化投资闭环。积极梳理省内项目、申请两重投资，并做好两重投资项目的跟踪、评价。（2）提质增效方面，以单位成本效能改善为核心，营销侧搭建渠道效益看板，推动成本与毛利挂钩，实现 IDC、云标品及算网项目效益精准评价，网络侧聚焦网效、人效、钱效，深化铁塔、租赁、能耗成本对标管理。（3）现金流及应收账款方面，制定《应收账款管理办法》，深化专业线协同清收，强化应收账款穿透分析，分业务、分渠道、分账龄、分客群清单化精准管理。完善全生命周期管理，事前严控客户信用政策、合同条款、收款责任前置审核；事中建立现金流入、分渠道回款、坏账影响日监控机制；事后用好止付催缴、以房抵债等多元化回款工具。建强应收账款专业队伍，地市财务设置应收专岗，强化跨专业协同管理。建立资金配置与回款、业绩联动机制，按四类支出分类管控，刚性支出全额保障，项目支出以收定支、多收多付，垫资超上限部分及一年以上垫资扣减付款额度，其他支出与经营业绩挂钩。 | 坚持 “零基预算”，全面承接省公司分批投放、滚动下达模式，按照以事定数，分批投放原则，强化基础管理，做好投资滚动安排。坚持以收定支的现金流管理原则，推动资金配置与回款成效，业绩贡献深度联动。 | 投资方面，按照省公司投资下达情况按季度完成投资批复和CAPEX入资，遵循“早启动、早完工、早受益”原则，项目具体条件及时启动，原则上重点建设事项二季度要全面启动，三季度要基本完成实施。资源配置方面，全面承接省公司资金配置要求，将资金与回款、业绩联动机制，按四类支出分类管控，刚性支出全额保障，项目支出以收定支、多收多付，垫资超上限部分及一年以上垫资扣减付款额度，其他支出与经营业绩挂钩，统筹本地月度资金需求，按月进行动态调整，盘点资金利用率，充分使用月度资金。针对存量项目制定五星项目回款计划，做好月通报。 | （1）加快CAPEX投资完成，按季度设置任务目标：项目具备条件，要按规范及时入资，根据省公司加强季度投资完成的考核要求，一季度CAPEX投资总体完成率25%以上、二季度45%以上。年度CAPEX投资完成，11月90%以上、力争12月20日完成全年目标。（2）提质增效方面，做好专业线成本效益评价，以专业线为评价对象，深化市场成本、算网成本、网络成本使用效能分析和波动分析。（3）现金流方面，统筹欠费清收，强化应收账款分析，分渠道、分业务、分增存监控分析，用好止付催缴、以房抵债等多元化回收工具。设置应收专岗，强化跨专业协同管理。严格项目垫支审批，项目支出以收定支。按照省公司资金配置要求，精细化管控本地资金使用。统筹各专业部门资金需求，按月度上报汇总，区分刚性资金需求和非刚性资金需求，进行动态调整，确保资金达到最大使用率。 | 零基预算、滚动投资和以收定支资金配置持续落实，CAPEX入资、应收管控和五星项目回款计划有序推进，二季度资源配置总体正常。 | 季度投资完成、资金需求动态调整、月通报回款计划等节点按计划执行，阶段性任务总体正常。 | 一是按照时序要求推进CAPEX投资完成和规范入资；二是深化专业线成本效益评价，做好波动分析；三是强化应收账款和垫资审批管控，按月动态调配资金需求。
任务九：强化穿透协同和合规管理 | 9-1 | 深化管战建协同 | 陈世刚 | 企业发展部 | 市场部、政企 BG、不动产运营部 / 基建办公室、法律部 | 科技创新部、联通（河南）产业互联网有限公司等相关部门、各地市分公司 | 人力资源部 | 市场部、政企客户事业部、办公室 | 构建高效协同的管战建机制，持续建强省级分公司属地 “管” 的统筹能力，融 “建” 强 “战”，进一步激发体制机制内生动力。 | 紧扣集团公司战略部署及省级分公司核心功能与价值定位，以 “融建强战” 为主线，构建面向客户的一站式营销服务体系，系统提升产品交付能力与市场推广效能。二季度末完成全省平台产品的赋能培训。三季度末完成营服 2.0 改革，构建完善包区责任体系，标准作业模式穿透到位。上半年实现自研收入 1.5 亿元，全年实现自研收入 4.6 亿元。 | 一是夯实属地 “管” 的能力。承接集团部署，围绕省级分公司核心功能与价值定位，优化完善各部门职责，推动职能清晰、边界明确、协同有力，为管战建协同提供组织保障。二是融 “建” 强 “战”，打造一体化交付体系。在集团公司统筹指导下，产互公司以平台产品输出单位能力赋能为前提，强化属地化支撑与交付能力。明确集团重点平台产品的售前人员与项目经理清单，全面支撑本省项目的售前、客户交流、投标、交付及定制开发工作。三是强化本省自主产品的规模推广与省市协同。政企 BG 牵头制定营销目标与推广方案，统筹省内营销资源及产互支撑团队，贯通省市县三级联动，加强产品宣传、培训与通报。市公司负责商机保障，全面摸排并建立商机台账，强化前评估机制，原则上重点商机优先采用本省自研产品，确保资源精准投放、价值最大化。聚焦自研五大领域核心产品强化培训赋能，提升前端团队对新增产品的认知深度与实战能力，确保产品顺利推广落地。四是优化产品体系，升级营服模式。加速向以家庭为核心的云智融合产品转型，做强满卡满融、FTTR、WIFI、TV 等新融合核心要素，打造差异化竞争力。在完成营服改革 1.0 基础上，启动 2.0 深化工程，以 “人店包区精细运营、数字工具全面赋能、标准作业规范执行” 为核心抓手，持续释放组织活力与增长动能。 | 构建管战建高效协同机制，属地统筹、产品交付、市场推广能力全面增强，营服体系高效运转，激发体制机制内生动力 | 落实集团公司与省、市公司2026年工作部署，以 “融建强战” 为主线，构建面向客户的一站式营销服务体系，系统提升产品交付能力与市场推广效能。 深化推进政企领域“三个结构调整”，优化组织架构，厘清职责边界，强化前台销售与后台支撑协同联动，通过组织变革与人员补充，加快大企业市场渗透拓展。 强化市场线、政企线、网络线业务专业化运营，推进专业线BU制优化工作，通过完善BU设置、明确BU责任、考核激励保障等措施，提升协同穿透效能。 按照省公司安排，开展营服体系改革升级工作。 | 1.坚持增存协同、专业协同，网业协同，夯实营服根基，构建队伍赋能新体系，持续推进营服体系改革，力争实现综合网格、政企线专业网格人数底限目标实现动态达标；通过优化专业线薪酬分配办法、考核指标减负、强化穿透赋能等方式，释放基层单元活力； 2.坚持政企规模价值协同，以三个结构调整为核心，开展政企线运营组织体系优化调整工作，优化资源结构，保障重点业务领域人力资源供给；构建权责对等、考核穿透的运营管理机制。通过明确政企部统筹营销组织、企业客户营销中心工业企业BU大企业市场创新支撑职责，企业客户营销中心营销支撑一体化，构建统筹有力、分工清晰、协同高效、支撑到位的大企业客户全流程营销服务体系。 3.优化市场、政企、网络三条专业线 BU 制运营模式各统筹设置 4 个 BU，明确职责及考核导向，重点指标按季度动态调整。BU负责人统筹团队管理并对业绩负总责。通过BU制管理，激发团队内生动力与经营活力，提升整体运营效率与市场竞争力。 | 围绕“融建强战”和“三个结构调整”推进组织优化，市场、政企、网络BU制优化和营服体系改革持续实施，协同效率稳步提升。 | 政企线运营组织体系优化、BU设置完善、职责界面厘清等二季度重点节点已启动并持续推进，整体正常。 | 一是夯实增存协同、网业协同和营服改革基础；二是推进政企线组织优化和重点领域人力保障；三是完善市场、政企、网络三条专业线BU制运营模式，提升穿透协同效率。
| 9-2 | 做强资本运营 | 陈世刚 | 企业发展部 | 市场部、政企 BG、不动产运营部 / 基建办公室、法律部 | 科技创新部、联通（河南）产业互联网有限公司等相关部门、各地市分公司 | 财务部 | 市场部、政企客户事业部、网络部、办公室 | 优化资本投向，强力支撑省内创新业务与市场突破；加强投后管理，实现资本保值增值。 | 聚焦战略性新兴产业、未来产业及本省重点领域，年度内至少完成一项省内投资项目。进一步提升对参股企业精细化管理水平，推动其业绩增长与价值提升，上半年实现投资收益 869 万元，全年实现投资收益 2172 万元。 | 一是规范推进股权投资。围绕国家和集团公司战略，在人工智能、低空经济、网信安等领域，征集投资需求，挖掘优质项目，协同相关部门开展项目筛选和论证等工作；在集团公司统筹指导下，稳步推进河南云洹网联无人机科技有限公司股权收购项目，高质量完成评估备案、项目预审、决策审批及落地实施等关键环节工作。二是强化投后管理。推动参股企业科学编制 2026 年度预算方案，细化经营目标分解，确保预算与战略目标契合；促进参股企业与主业常态化协同，推动资源共享、优势互补与业务联动，促进产业链上下游协同增效；建立参股企业季度预算执行跟踪与风险预警机制，全面穿透经营发展、财务状况、公司治理及重大事项等关键维度信息，对潜在风险隐患早发现、早研判、早处置；严格执行参股企业重大事项管理要求，健全事项上报、内部审核、集体决策，切实维护公司合法权益；夯实产权与数据管理基础，提升系统支撑能力。 | 地市不涉及 |  |  | 该项地市不直接涉及，焦作公司按省公司统一要求做好配合和信息承接。 | 二季度暂无本地专项节点，按需配合省公司推进。 | 保持与省公司对接，涉及本地事项及时承接落实，确保要求传导到位。
| 9-3 | 做好资产运营 | 陈世刚 | 企业发展部 | 市场部、政企 BG、不动产运营部 / 基建办公室、法律部 | 科技创新部、联通（河南）产业互联网有限公司等相关部门、各地市分公司 | 办公室 | 各县、市、区分公司 | 不断提升不动产经济增加值，力争全面完成全年不动产出租收入目标 1.76 亿元。 | 上半年全省不动产出租收入完成 0.85 亿元，全年完成 1.76 亿元。 | 深入贯彻落实集团公司发展战略，实施更加积极有为的不动产盘活策略，在出租运营方面，加强存量客户维系，努力做好存量收入保有。持续推进房产整合腾退，拓展盘活运营空间，持续增强价值创造能力，助力公司高质量发展迈出更大步伐。（1）加强存量客户维系保有方面。一是通过定期上门走访、满意度调研等方式，主动了解客户需求，积极利用省公司开发的智慧楼宇、智慧园区等产品提升出租房产价值与服务水平，作为客户保有的有力抓手。二是建立客户续约意向标签化管理体系，持续跟踪合同到期情况，对未来 6 个月内到期客户提前启动续约谈判，通过完善配套设施、实施房屋更新改造等措施，提高到期合同续约率，维持较好租金价格。三是针对到期不再续约的房屋，统筹内外部资源，提前开展招商，加强客户储备，缩短房屋空置期。四是开展客户流失复盘分析，围绕价格竞争力、服务质量、市场环境等维度查找原因，持续改进客户维系策略。（2）持续推进房屋整合腾退方面。一是全面摸清房屋资源底数与利用现状，对照年度运营目标，立足公司战略及发展规划，建立房产评估评价体系，科学制定房源年度利用计划，扎实推进计划编制工作。二是依据房源年度利用计划，制定作业方案，配置相应资源，加强过程跟踪管理，推进整合腾退项目有序实施。三是加快腾退房屋资源转化，及时开展对外招租或自用调配，当前使用租入房产的单位要优先利用自有房源，降低存量租入成本。四是开展房屋整合腾退成效评估，跟踪分析腾退后房屋分配利用情况，总结用途调整与优化效果，测算租金收入等经济效益。（3）做好以房抵债项目盘活利用方面。一是在不动产运营系统建立存量抵债房产台账，对抵债房产数量、面积、抵偿应收账款金额、不动产权证状态及盘活利用情况等信息进行动态管理。二是对于新增抵债房产，不动产归口管理部门要对房产质量、产权情况等开展尽职调查，严把资产接收入口，从源头避免抵债房产瑕疵。三是按规定程序办理房产验收交付、权证更名过户手续，完成后交由财务部门办理相关账务处理手续。四是持续做好抵债房产日常管理和盘活利用工作，按照房产使用方案，积极推进抵债房产盘活利用，尽快产生收益。对超过 6 个月未盘活的项目，相关单位须制定整改计划并按月报送进展情况。 | 2026年不动产收入整体目标：595万，其中收入525万，压降70万；水电费124万。 | 制定 《关于明确2026年不动产收人目标及考核办法的通知》（焦联通〔2026］57号 ）。对2026年不动产收入预算目标分解和明确考核办法 | 1.严格落实“先款后用”原则，提升对外出租规范性。对未落实“先款后用”规定导致公司损失的、未按相关规定履行决策及合同审批流程，擅自对外出租自有房产未签订合同或出租面积与实际不符、以低价出租的、水电费未按合同约定收缴或不按规定上交公司帐户的，公司将从重从严追究相关单位和个人责任。 2.各单位在出租、处置等工作中，坚持公开透明、阳光操作，严格履行“三重一大”决策程序，按照规定做好资产定价、公开招租、权属登记等工作。加强廉洁风险防控，实现合规经营，防范国有资产流失。 | 不动产收入目标已分解，考核办法已印发，资产出租和水电费收缴规范持续加强，二季度工作按计划推进。 | 《关于明确2026年不动产收入目标及考核办法的通知》已制定下发，目标分解和责任压实节点完成。 | 一是严格落实“先款后用”，提升对外出租规范性；二是严格履行“三重一大”和合同审批程序；三是加强资产定价、公开招租、权属登记和水电费收缴管理，防范国有资产流失。 | 张楠
| 9-4 | 加强法治建设 | 陈世刚 | 企业发展部 | 市场部、政企 BG、不动产运营部 / 基建办公室、法律部 | 科技创新部、联通（河南）产业互联网有限公司等相关部门、各地市分公司 | 办公室 | 市场部、政企客户事业部 | 着力完善法治工作体系，全面提升合规经营与风险防控能力，保障高质量发展。 | 3 月全面取消县（区）分公司合同签约权限及合同自审职责。5 月发布规章制度年度立改废计划。8 月印发 “十五五” 法治规划。10 月实现合同智能流转功能上线。 | 一是健全法治体系，完善党领导依法治企制度机制，支撑党委法治学习，向党委会和总经理办公会报告工作，编制 “十五五” 法治规划，扎实抓好各项任务贯彻实施；坚持制度建设与战略实施同频，健全制度体系，推动敏捷迭代，组织规章制度执行检查和存量制度专项优化，提升制度治理效能。二是加强合规能力，压实专业线合规管控和诉源治理主责，组织制定合规台账，强化关键领域合规要求，推动诉讼风险排查、防控、化解同步发力；推进诉讼案件处置标准化，聚焦典型问题开展风险治理和纵向督导，推动全级次穿透。三是建强数智法治，丰富智能起草、智能审核应用场景，加快推进双线、基站租赁等高频次、高标准化合同智能流转功能上线。推广使用合同电子章，减轻一线用印负担。 | 着力完善法治工作体系，全面提升合规经营与风险防控能力，保障高质量发展。 | 1.4月完成2025年、2026年一季度诉讼案件通报及落实案件压降管控措施文件下发； 2.4月完成对孟州、武陟、博爱下发以案促改通知书，对网络部下发网络运维领域主要法律问题风险预警及管理建议书； 3.4月完成2026年度合规重点任务台账制定、2026年度普法计划； 4.5月完成规章制度立改废计划发布； 5.7月召开合规委员会办公室会议召开。 | 一是强化诉讼案件压降。梳理2025年至今诉讼案件情况，制定2026年案件压降管控措施，下发以案促改通知书、网络运维领域主要法律问题风险预警及管理建议书，建立“主体责任、第一责任、分管责任、直接责任、专业责任”五级责任体系，要求各单位逐个梳理案件发生原因，分析存在管理问题，开展案件整改及管理提升。 二是强化合规能力。召开合规委员会专题会议，压实专业线合规管控主体责任，组织制定合规台账，强化关键领域合规要求，宣贯合规手册，全面梳理评价公司内部规章制度，开展规章制度培训，确保制度的完备性、先进性和可操作性。 | 诉讼压降、以案促改、合规台账和普法计划等重点工作已启动，法治建设体系持续完善，二季度总体按序推进。 | 4月案件通报、压降文件、以案促改通知书、风险预警和合规重点任务台账等节点已完成，规章制度立改废计划已发布，7月合规委会议按计划筹备。 | 一是梳理诉讼案件并制定压降管控措施，建立五级责任体系；二是下发以案促改通知书和风险预警管理建议；三是组织制定合规台账、普法计划和制度立改废计划，持续提升法治合规能力。 | 杜蘅
任务十：深耕智慧运营 | 10-1 | 加快公众平台化发展模式转型 | 陈世刚 | 数字化部 | 公众客户事业部、市场部、政企 BG、网络运营事业部、供应链管理中心 | 各地市分公司 | 市场部 | 政企客户事业部、网络部、财务部、数字化与稽核中心 | 新增物业合作小区 1090 个，完成集团下发信息有效村建设目标。 | 一、二季度智慧社区平台赋能 386 个小区，商户平台聚焦 2 款重点应用，以小而轻的便捷化应用切入，同步配合集团试点、优化平台应用。三、四季度完成百强物业签约、信息有效村建设目标、惠商重点应用规模推广，一体化完成市场、渠道、网格平台的有效贯通。 | 一是强化平台应用驱动能力，聚焦物业痛点，收集智慧社区平台功能意见并反馈集团，推动河南百强物业的建联、合作、签约，赋能社区市场深耕；从镇村联动、刚需应用和生态运营三个维度出发，建强数字乡村平台运营，打造一批适合农村市场推广的高频应用；依托集团智慧校园平台，进行本地化迭代升级，持续推进一市一区一县一标杆打造；将承接总部图商数据等能力的联通慧商平台推广应用于各类生产场景。二是强化销售组织，聚焦集团下发的河南百强物业名单小区、1205 个中高价值乡镇、178 所高校和 387 万中小商户，做透百强物业合作、乡村一码游、异业商户联合等重点细分场景。三是构建面向市场、客户、渠道、网格的一体化运营体系，提高数据应用的准确度，强化 AI 赋能驱动；面向一线生产、服务等多样化场景，做深做透网格诊断、商机录入、跟踪、分类统计等重点，实现端到端的闭环管理，打造功能好用、一线爱用的数字化运营工具。 | 全年34个城市综合网格智慧社区平台全面实现破零。 | 二季度六县四区打造10个标杆，年低34个城市综合网格全面实现破零。 | 一是强化智慧平台赋能，多轮次对平台功能、优势穿透到单位、网格、CEO，真正认识到平台好，才能真正去拓展；二是试点突破加快推进，以中站为试点，结合王封办事处，自上而下，围绕基层治理痛点、难点，针对王封春晓、瑞丰两个进行部署测试，打造标杆，复制推广；三是结合政府、大企业、学校、医院等政企家属院，依托政企网格对接关键人客情，做好政企公众协同，开展专项攻坚进行拓展； | 围绕城市综合网格智慧社区平台破零目标，二季度六县四区推进10个标杆打造，中站试点已启动，平台化转型按序推进。 | 标杆打造、试点测试、政企公众协同拓展等二季度节点持续推进，全年34个综合网格破零目标基础逐步夯实。 | 一是多轮次开展平台功能和优势穿透宣贯；二是以中站王封办事处等场景推进试点测试和标杆打造；三是依托政企网格客情开展专项攻坚，下一步持续复制推广。
| 10-2 | 开展政企全过程数智化运营 | 陈世刚 | 数字化部 | 公众客户事业部、市场部、政企 BG、网络运营事业部、供应链管理中心 | 各地市分公司 | 政企客户事业部 | 市场部、网络部、财务部、数字化与稽核中心 | 商机绿牌率≥30%，商企三类人员合格率≥70%，信控停机率≥60%，数字员工业务办理替代率≥50%。 | 一季度推广客情深度洞察智能辅助工具，深化商企三类人员四透明。二季度试点政企智能生产，推广解决方案智能生成、盈利驾驶舱。三、四季度 AI 助力标书生成、智能催欠，推进商企两清单执行。 | 一是深化全面竞对，围绕营销支撑增强运营能力，推广解决方案和投标文件智能生成工具，提升市场规模。二是健全客户深耕，以客户为中心，通过 AI 数字化工具赋能客户洞察和一线生产，提升营销专业化能力。三是强化执行效能，深化商企三类人员执行效能四透明，推进商企两清单执行，提升生产效能。四是健全盈利管理工具箱能力，打通 “一本账” 客户管理体系与集团信控责任客户经理机制的数据映射，推动政企应收款从 “经验驱动” 向 “数据 + 规则 + 智能” 转型，完善专线联网、物联网信控纳管范围，推动新纳管用户的数据治理，强化信控停机执行力度。五是赋能国际市场，把国际业务融入要客三清单管理，完善客户境内外分支信息，持续摸排国际业务商机，及时录入、响应与分级支撑，构建本地、省内、跨域差异化支撑机制，深化集团、省、市一体化协同运营。 | 商机绿牌率≥30%，商企三类人员合格率≥70%，信控停机率≥60%，数字员工业务办理替代率≥50%。 | 根据省公司工作安排，按季度完成相关数智化应用工具在本地的落地使用。 | 一是推广省公司智能投标及解决方案工具，开展专项培训，提升市场规模。二是深耕属地客户，以客户为中心，运用AI数字化工具赋能一线，完善客户画像，精准洞察需求，提升营销专业化能力。三是强化执行效能，严格落实商企三类人员四透明要求，推进商企两清单落地，加强督查调度，提升生产效能。四是健全盈利管理，严格落实省公司应收账款全流程数据化管理，强化信控停机执行力度。五是赋能国际业务，将其融入本地要客三清单管理，完善客户境内外信息，摸排商机并分级响应，深化省市一体化协同运营。 | 数智化运营工具本地落地使用持续推进，智能投标、客户画像、商机管理和应收数据化管控逐步见效，二季度总体按计划推进。 | 省公司相关应用工具按季度承接落地，专项培训、两清单落实、信控执行等节点正常。 | 一是推广智能投标和解决方案工具并开展专项培训；二是运用AI数字化工具完善客户画像、提升营销专业化能力；三是强化商企四透明、应收数据化管控和国际业务协同运营。
| 10-3 | 优化网络运营体系，提升网络治理能力 | 陈世刚 | 数字化部 | 公众客户事业部、市场部、政企 BG、网络运营事业部、供应链管理中心 | 各地市分公司 | 网络部 | 市场部、政企客户事业部、财务部、数字化与稽核中心 | 确保 2026 年底，按照集团网络运营体系优化方案全面落地实施。 | 一季度积极参与集团整体方案编制，及时反馈本省需求与建议。二季度配合集团全网部署，启动本省体系重构工作；完成宽带中台建设。三、四季度落地实施与培训推广，完成省内相关制度规范的编制与发布，同步开展全省宣贯培训；完成宽带中台全省推广使用；完成 SA、移网端到端感知系统数据拉通，实现数据驱动的市场运营闭环。 | 一是承接集团制度体系，结合本省网络特点、IT 系统支撑及人员情况，做好本地化落地。二是分层级组织专题培训，采用线上 + 线上、集中 + 分散相结合方式，利用知识库、微课、现场辅导等手段，确保培训 100% 覆盖。三是严格执行新的流程体系，引入数智化支撑手段，提升流程穿透效率。四是建设统一的宽带调度和宽带障碍中台，通过统一入口、智能化处理订单、自动提醒机制，实现减少问题等待时间、降低处理耗时、解放中台人力。五是拉通 SA、移网端到端感知系统的用户网络、应用、时空等数据，整合多域数据形成标签模型能力，赋能市场端网业运营。 | 确保 2026 年底，按照省公司网络运营体系优化方案全面落地实施。 | 一季度积极参与省公司整体方案编制，及时反馈本单位需求与建议。二季度配合省公司全网部署，启动本单位体系重构工作；完成宽带中台建设。三、四季度落地实施与培训推广，完成相关制度规范的编制与发布，同步开展全省宣贯培训；完成宽带中台建设落地；学习贯彻省公司关于 SA、移网端到端感知系统的应用及培训。 | 一是承接省制度体系，结合本市网络特点、IT 系统支撑及人员情况，做好本地化落地。二是分层级组织专题培训，采用线上 + 线上、集中 + 分散相结合方式，利用知识库、微课、现场辅导等手段，确保培训 100% 覆盖。三是严格执行新的流程体系，引入数智化支撑手段，提升流程穿透效率。四是建设统一的宽带调度和宽带障碍中台，通过统一入口、智能化处理订单、自动提醒机制，实现减少问题等待时间、降低处理耗时、解放中台人力。做好 SA、移网端到端感知系统的应用及培训。 | 围绕省公司网络运营体系优化方案，本地承接、宽带中台建设和SA/端到端感知系统应用持续推进，二季度总体按序实施。 | 二季度已启动本单位体系重构和宽带中台建设，制度规范承接和培训推广同步准备，阶段节点总体正常。 | 一是承接省公司制度体系并做好本地化落地；二是分层级组织专题培训，确保新流程穿透到位；三是推进宽带调度和障碍中台建设，提升智能化处理和感知能力。
| 10-4 | 建强敏捷高效的 IT 运营能力 | 陈世刚 | 数字化部 | 公众客户事业部、市场部、政企 BG、网络运营事业部、供应链管理中心 | 各地市分公司 | 数字化与稽核中心 | 市场部、政企客户事业部、网络部、财务部 | 落地 5 个以上 AI 灯塔应用场景，内部应用上联通云率≥95%。 | 持续推进经分报告 AI 出、订单外呼智能化、质检审单智能 A 计划等牵头场景全国推广运营；持续深化 AI 催欠、智能账务、数据智能监控 A 计划试点场景落地运营；全力打造标杆示范，树立 AI 灯塔应用典范；打造自动化稽核体系，提升地市稽核工作效率。持续深化一贯到底报表能力，提升数据服务效能。内部应用上联通云率≥95%。 | 一是深度参与集团 A 计划，推动 AI 深度融入生产经营全流程，聚焦经营、服务、管理、合规和风险防控等重点领域，打造一批高价值应用场景。二是配合集团完善知识管理体系，面向营销分析、服务质检、安全审计等场景，补充构建高质量数据集。三是依托集团 AI 原生应用平台，构建网格诊断、智能总结等场景化智能体，全面赋能数智化场景落地。四是建立自动化稽核体系，采用统一稽核标准、数据拉通、“AI 智能识别 + 人工复核” 协同模式，实现稽核工作全量智能高效覆盖，有效提升稽核效率与风险管控能力。五是建设统一通报指标体系，实现数据报表一贯到底、通报报告智能推送、重点经营数据双端可视，数据穿透一线，提升数据服务效能。六是建立资源需求快速响应与保障机制，内部应用上云结合信创改造同步推进，新增应用和资源全部上联通云，存量应用结合三级系统架构优化推进迁移集团系统 / 下线。 | 配合省公司完成系统测试及落地推广。 |  |  | 按省公司部署配合开展系统测试和落地推广，二季度已完成阶段性承接准备，整体推进正常。 | 相关测试、宣贯和推广工作按省公司节奏推进，二季度无明显滞后。 | 做好省公司系统测试配合、问题反馈和本地推广准备，确保后续平稳落地。
| 10-5 | 推进物资采购与生产经营精准适配 | 陈世刚 | 数字化部 | 公众客户事业部、市场部、政企 BG、网络运营事业部、供应链管理中心 | 各地市分公司 | 财务部 | 市场部、政企客户事业部、网络部、财务部、数字化与稽核中心 | 持续深化供应链管理体制机制改革，开展采购领域三年管理提升专项行动，实现供应链管理向服务共享、价值创造转型升级。 | 一季度省、市分公司协同配合，部署年度重点工作任务。二季度落实两级监管队伍管理要求，推进全省供应链监督队伍建设，完成采购领域突出问题三项重点任务的自查自纠和集中治理。三、四季度加强督导检查，推动任务落地见效，确保完成全年任务。 | 一是落地供应链组织体系改革，推进全省供应链监督队伍建设；强化监督协同，落实集团采购领域大监督体系工作管理要求。二是跟进招标投标等法律法规修订和集团公司制度修订进度，适时优化我省采购实施细则，健全采购监管及责任追究机制。三是推动落实平台架构与制度、生产流程深度衔接与协同，不断提升运营效率。四是明确需求归口管理要求，建立省市两级需求管理责任体系，整合同类型需求，两级集采比例超过 95%。五是加强采购目录管理，严禁超范围采购；强化采购计划管理，提升采购效率和效益。六是推广采购方案、采购文件及合同标准化管理，提高采购规范性。七是推动智能辅助评标等工具纳入采购流程，增强即时风险风控能力。八是发挥供应链对科技创新、生态合作的牵引作用，支持科创新产品应用，持续加大通通慧购应用推广。 | 配合省公司供应链年度重点工作任务部署。落实供应链监督队伍建设，开展采购领域三年管理提升专项行动，向服务共享、价值创造转型升级。 | 一季度根据省公司安排已完成年度重点工作部署，二季度供应链队伍建设新增招投标采购人员采购监督风控人员，同时启动采购领域突出问题自查自纠专项工作，目前各项任务正按计划有序推进。 | 1.队伍建设：新增招投标采购人员李鑫、采购监督风控人员何卫国，强化采购全流程监督管控。 2.需求与采购管控：按季度动态更新物资保障需求计划，整合同类采购需求开展集中采购；严格依据需求计划推进采购执行，督促需求部门按时发起采购申请，保障供应链高效运转。 3.合规与质量提升：采购方案编制严格执行省公司标准模板，降低主观评分权重、压缩人为自由裁量空间，全面提升评审公平性、规范性，同步提高方案编制质量与工作效率。 4.平台推广：完成通通慧购二季度营销计划上报，组织各部门按计划推进平台推广工作。 | 供应链年度重点任务已承接，监督队伍建设和采购领域自查自纠同步推进，二季度总体按计划实施。 | 一季度完成年度部署，二季度新增招投标采购和监督风控人员，启动采购领域突出问题自查自纠，节点正常。 | 一是补强采购和监督风控力量；二是按季度动态更新物资保障需求并整合同类采购；三是严格执行省公司标准模板和通通慧购推广要求，提升采购合规性与精准适配度。
任务十一：增强安全能力 | 11-1 | 彰显链长担当 | 陈世刚 | 网络与信息安全部 | 政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、党委办公室、市场部、公众客户事业部、客户服务部、科技创新部 | 各地市分公司 | 网络部 | 政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、办公室、市场部、客户服务部 | 高质量完成链长履职任务，持续提升产业引领力。优化安全产品服务规划，“安全” 收入力争同比增长 10%。 | 进一步发挥链长的主体支撑和融通带动作用，深化产学研协同，打造协同发展的安全产业生态。一季度按照集团链长建设统一要求，制定本省链长履职工作计划；二、三季度协同政企 BG 组织供需对接、国家网络安全宣传周等生态活动，并按时序报送集团履职进展；四季度高质量完成链长履职任务。 | 一是融入地方产业发展，确保链长履职任务圆满完成，实现链主身份向链主实力转变。二是开展 “共链行动”，协同政企 BG 组织产业链供需对接、国家网络安全宣传周、成果发布等生态活动，强化在安全产业生态中的核心枢纽地位。三是积极承担集团核心技术攻关、揭榜挂帅等重大项目，全面补强产业链科技创新能力。 | 高质量完成链长履职任务，持续提升产业引领力。优化安全产品服务规划，“安全” 收入力争同比增长 10%。 | 进一步发挥链长的主体支撑和融通带动作用，深化产学研协同，打造协同发展的安全产业生态。一季度按照省公司链长建设统一要求，制定地市链长履职工作计划；二、三季度协同政企部组织供需对接、网络安全宣传周等生态活动；四季度高质量完成链长履职任务。 | 一是融入地方产业发展，确保链长履职任务圆满完成，实现链主身份向链主实力转变。二是开展 “共链行动”，协同政企部组织产业链供需对接、网络安全宣传周、成果发布等生态活动，强化在安全产业生态中的核心枢纽地位。 | 高质量完成链长履职任务，持续提升产业引领力 | 开展国家网络安全宣传周等生态活动，完成网络安全线下活动宣传。 | 开展国家网络安全宣传周等生态活动，完成网络安全线下活动宣传。
| 11-2 | 实现安全能力外化 | 陈世刚 | 网络与信息安全部 | 政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、党委办公室、市场部、公众客户事业部、客户服务部、科技创新部 | 各地市分公司 | 网络部 | 政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、办公室、市场部、客户服务部 | 巩固网信安全业务领先地位，打造河南省网信安全领域首选服务商品牌，新增 1 个智能化安全运营服务标杆项目。 | 严格对齐集团时间节点要求，结合河南公司全年营销节奏，分三阶段推进安全能力外化各项工作落地，确保四季度全面达成年度目标 | 一是健全网络安全产品体系，筑牢安全能力外化核心底座。系统推进河南本地网络安全产品与服务体系统筹规划，聚焦云、网、数、端、用全领域，打造适配河南市场、具备差异化竞争优势的安全产品服务矩阵，加快布局人工智能安全、卫星互联网安全、量子安全等新兴方向，培育河南安全业务第二增长曲线。二是焕新“墨攻”安全运营服务品牌，打造安全能力外化核心增长引擎。升级发布“墨攻”3.0河南本地化版本，面向大型企业和中小企业等细分客群推出差异化、定制化版本，加快整合产业链资源和优质产品供给，推动数字政府、央国企、医疗、教育等场景规模化复制，实现产业链价值跃升，以高质量产品服务支撑河南网络安全产业高质量发展。三是持续开展SOC开放日，强化SOC能力赋能政企业务发展，提升业务融安率，全面增强安全服务能力与市场竞争力。 | 按照省公司统一部署，打造焦作网信安全领域首选服务商品牌 | 按照省公司工作要求，分三阶段推进安全能力外化各项工作落地，确保四季度全面达成年度目标 | 持续开展SOC开放日，强化SOC能力赋能政企业务发展，提升业务融安率，全面增强安全服务能力与市场竞争力。 | 推进关键基础设施安全保护，提升数智安全治理水平，完成信创替代和商密应用考核指标序时进度。 | 印发《中国联通焦作市分公司网络与信息安全工作奖惩办法》（焦联通 〔2026〕32号），落实网络与信息安全问题主体责任，明确 网络与信息安全问题问责工作要求。 | 1、持续本地关键信息基础设施和重要系统保护。 2、组织关键岗位人员签订数据安全责任书，强化用户个人数据安全保护意识。 3、完成本地商密系统改造。
| 11-3 | 确保网络安全和数智安全-网络和数据安全 | 陈世刚 | 网络与信息安全部 | 政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、党委办公室、市场部、公众客户事业部、客户服务部、科技创新部 | 各地市分公司 | 网络部 | 政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、办公室、市场部、客户服务部 | 推进关键基础设施安全保护，提升数智安全治理水平，完成信创替代和商密应用考核指标。 | 一季度做好信息系统清单及替代计划；二季度理清关基边界，梳理关基资产台账；三季度完成关基设施和三级及以上系统等级保护测评；四季度完成关基保护和信创年度任务。 | 一是加强关键信息基础设施和重要系统保护，深化关键基础设施边界识别，推进关键保护措施落实，全面提升关键基础设施风险防范水平。二是优化健全数据安全管理体系，强化用户个人数据安全保护和数据全流程技术能力。三是明确信息系统替代计划，加强例外采购管理和网络安全审查。组织开展商用密码改造，推进重要系统完成年度密改密评任务。 | 推进关键基础设施安全保护，提升数智安全治理水平，完成信创替代和商密应用考核指标。 | 一季度做好信息系统清单及替代计划；二季度理清关基边界，梳理关基资产台账；三季度完成关基设施和一、二级系统等级保护测评；四季度完成关基保护和信创年度任务。 | 一是加强本地关键信息基础设施和重要系统保护，深化关键基础设施边界识别，推进关键保护措施落实，全面提升关键基础设施风险防范水平。二是优化健全数据安全管理体系，强化用户个人数据安全保护和数据全流程技术能力。三是明确信息系统替代计划，加强例外采购管理和网络安全审查。 | 系统运行安全稳定 | 完成全国两会网络安全重保；二季度已开展安网2.0专项行动。 | 1、按照省公司统一部署，积极开展安网2.0专项行动，排查清理网络及系统运维安全隐患，做好自查整改。 2、完成做好各类重大活动网络安全保障，无重大安全事件发生。
| 11-4 | 确保网络安全和数智安全-安全运营 | 陈世刚 | 网络与信息安全部 | 政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、党委办公室、市场部、公众客户事业部、客户服务部、科技创新部 | 各地市分公司 | 网络部 | 政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、办公室、市场部、客户服务部 | 做好安全运营，保障系统安全稳定运行。 | 一季度做好全国两会网络安全重保；二三季度按要求开展安网2.0专项行动、推进AI安全能力建设；四季度完成年度一体化安全运营工作。 | 一是按照集团统一部署，积极开展安网2.0专项行动，排查清理网络及系统运维安全隐患，做好自查整改。二是持续优化重保体系，做好年度各类重大活动网络安全保障，确保无重大安全事件发生。三是双向驱动“AI安全化”与“安全AI化”，打造AI安全评测防护与运营机制能力，提升AI赋能安全能力。四是持续开展一体化安全运营，抓好资产、漏洞等基础性常态化管控，聚焦关键信息基础设施安全防护运营以及极端场景下的应急体系及处置能力，推动安全运营全面跃升。 | 做好安全运营，保障系统安全稳定运行。 | 一季度做好全国两会网络安全重保；二三季度按要求开展安网2.0专项行动、推进AI安全能力建设；四季度完成年度一体化安全运营工作。 | 一是按照省公司统一部署，积极开展安网2.0专项行动，排查清理网络及系统运维安全隐患，做好自查整改。二是持续优化重保体系，做好年度各类重大活动网络安全保障，确保无重大安全事件发生。三是持续开展一体化安全运营，抓好本地资产、漏洞等基础性常态化管控，聚焦关键信息基础设施安全防护运营以及极端场景下的应急体系及处置能力，推动安全运营稳步提升。 | 投诉量下降7%，有待提升；涉诈号码精准关停率98.5%；复机审核时效、用户服务满意度均达标，整体达成阶段目标。 | 整体稳步推进。基础风控及服务通道配置已落地，投诉压降取得阶段性成效；精准风控优化、全流程服务提质等核心工作持续推进中，各项任务按年度节奏推进，力争年末达成既定目标 | 一是深入推进中央巡视长期整改事项，进一步压紧压实反诈主体责任，加大通报、考核、问责力度，强化重点领域业务风险整治，严防公众、政企等业务被非法利用从事电诈或黑灰产活动。二是深入研究利用AI能力，加强潜在涉诈号码挖潜，提高精准度和及时性，深层次挖掘外呼模型漏洞及当前涉诈形势，提高省分模型优化建议采纳率。三是不断提升用户安全感知，采用“先核后关”机制，规范核验救济，严控白名单规模，提高人工核验准确率，实现关停量和投诉量稳步下降，不发生重大舆情。
| 11-5 | 抓好生产安全 | 陈世刚 | 网络与信息安全部 | 政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、党委办公室、市场部、公众客户事业部、客户服务部、科技创新部 | 各地市分公司 | 办公室 | 政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、办公室、市场部、客户服务部 | 健全长效机制，提升管理效能，确保公司安全生产形势持续稳定向好。 | 围绕安全生产治本攻坚三年行动“效能提升年”要求，明确安全生产年度工作要点，开展安全生产管理评价，确保各项工作取得实效。 | 持续以“双基双提升”为主线，强化基础管理、强化基层治理、提升安全生产意识、提升安全管控能力，持续深化“一件事”全链条治理、合作单位“等同化”管理、“穿透式”监管，重点围绕安全生产责任基层末梢穿透、风险隐患排查治理、制度执行和监督管理、宣教培训与岗位能力、数字化支撑、应急保障与处置、消防安全管理7个方面，全力推进、全面完成安全生产治本攻坚三年行动各项任务，持续提升本质安全水平。 | 健全长效机制，提升管理效能，确保公司安全生产形势持续稳定向好。 | 围绕安全生产治本攻坚三年行动“效能提升年”要求，对照省公司安全生产年度工作要点制订落实计划，确保各项工作取得实效。 | 一是安全责任压实，每季度召开安委会专题会议，层层签订安全责任书并动态管理，推行岗位安全生产责任“清单式”管理，通过双重预防机制运行将现场安全责任具体落实到部门、落实到人。 二是风险巡查做实，全面调整优化风险清单，聚焦关键场所，聚焦关键风险点，强化薄弱部位。提升安全风险源头管控效果。 三是隐患排查整治做深，持续落实“2411”检查制度，强化安全监督检查实效。 四是教育培训演练做细，完善全员安全生产教育培训制度，细化从业人员在安全生产教育培训频次、内容、范围等方面的规定要求，强化培训和演练的针对性和初效性。 | 围绕治本攻坚三年行动“效能提升年”，安全责任压实、风险巡查、隐患整治和培训演练持续开展，安全生产形势总体稳定。 | 年度落实计划已制定，安委会专题会议、责任书签订、“2411”检查和教育演练等节点按计划推进。 | 一是层层签订安全责任书，推进清单式管理；二是动态优化风险清单，强化关键场所和薄弱环节巡查；三是持续开展隐患排查整治和培训演练，守牢安全底线。 | 刘曼
| 11-6 | 深化反诈工作 | 陈世刚 | 网络与信息安全部 | 政企 BG、建设发展部、网络运营事业部、数字化部、联通（河南）产业互联网有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司、党委办公室、市场部、公众客户事业部、客户服务部、科技创新部 | 各地市分公司 | 网络部 | 政企客户事业部、网络部、数字化与稽核中心、办公室、市场部、客户服务部 | 全年关停量、投诉量下降10%，确保关停准、涉案低、复机快、服务优，打造联通安全形象。 | 一季度制定全年工作计划。二、三季度按照集团部署，有序推进AI反制能力提升。全年顺利完成目标。 | 一是深入推进中央巡视长期整改事项，进一步压紧压实反诈主体责任，加大通报、考核、问责力度，强化重点领域业务风险整治，严防公众、政企等业务被非法利用从事电诈或黑灰产活动。二是持续提升AI反诈水平，加强监测处置系统能力挖潜，提高模型精准度和及时性，扩大人工智能、多模态大模型覆盖范围与应用成效，推进省级系统与总部“灵灵”智能体对接。三是不断提升用户安全感知，优化“先核后关”机制，规范核验救济，扩大白名单规模，推广“一键复机”服务，提升智能核验水平，实现关停量和投诉量稳步下降，不发生重大舆情。四是主动开展受害人预警保护，加大线上线下宣传力度，扩大联通安全管家用户规模，守护好用户通信安宁和财产安全。 | 确保全年关停量、投诉量下降10%，确保关停准、涉案低、复机快、服务优，打造联通安全形象。 | 一季度制定全年工作计划。二、三季度按照省公司部署，有序推进AI反制能力提升。全年顺利完成目标。 | 一是强化反诈专班运作，压紧压实反诈主体责任，加大通报、考核、问责力度，强化重点领域业务风险整治，严防公众、政企等业务被非法利用从事电诈或黑灰产活动。二是持续提升AI反诈水平，加强问题渠道及风险号码核查。三是不断提升用户安全感知，优化“先核后关”机制，规范核验救济，扩大白名单规模，推广“一键复机”服务，提升智能核验水平，实现关停量和投诉量稳步下降，不发生重大舆情。四是结合反诈中心主动开展受害人预警保护，加大线上线下宣传力度。 | 反诈专班运作、AI反制能力提升、核验救济优化和宣传教育持续推进，关停量、投诉量压降工作总体按序开展。 | 全年计划已制定，二季度按省公司部署推进AI反制能力提升和重点渠道核查，阶段任务正常。 | 一是压紧压实反诈主体责任，强化通报考核和重点领域整治；二是持续提升AI反诈、问题渠道核查和“先核后关”能力；三是加强线上线下反诈宣传和一键复机服务，持续优化用户感知。
任务十二：锻造人才队伍 | 12-1 | 完善人才体系 | 王志 | 党委组织部 | 省工会、河南联通党校、财务部、建设发展部、网络运营事业部 | 各地市分公司 | 人力资源部 | 党建工作部/工会、财务部、网络部 | 持续建优专业技术人才、技能人才队伍。全员劳产率同比提升。分配结构优化，价值所得与价值贡献相匹配。 | 3 月底前，下达各市分公司全员劳产率考核目标、用工总量管控目标。6 月底前，明确 2026 年工资总额和外包费用预算，制定工资总额和外包费用管理实施细则。 | 着力推进人才结构优化、用工结构优化、薪酬结构优化专项工作，确保专项工作在全省落地执行。一是加强人才引育留用。保持合理校招规模，持续提升校招质量，优化专业结构，着力引进优质院校理工科应届毕业生；社会招聘以急需紧缺高层次人才为主，靶向引进高水平的数字技术人才和行业专家。加强政策引导，持续推动向网络智能运营领域、算网数智领域流动、基层一线流动；组织实施全员数智赋能，针对性提升人工智能创新应用能力。二是加强总量管控。强化业绩导向，锚定劳动生产总值目标，差异化制定全口径用工总量管控目标和全员劳动生产率提升目标，推动用工总量与经营业绩匹配，持续提升全员劳动生产率。同时，各单位需明确本单位后台人员占比上限和前台人员占比底线，指导市公司开展用工规范管理，完成市公司本部禁止性岗位外包人员压降不低于 50%。三是优化调整分配结构。强化规范管理，合理调控内部分配关系，修订完善薪酬分配制度、三级管理人员及基层责任单元薪酬管理办法等，重点规范中层管理人员薪酬与本单位主要负责人之间的薪酬关系，所在单位管理人员、市本部员工与基层一线员工之间的工资增幅关系，市本部中层管理人员与本单位员工之间的薪酬关系，通过控高提低等政策组合促进薪酬分配向基层一线和业绩贡献倾斜，提升薪酬感知。 | 不断夯实专业技术人才、高技能人才队伍建设；优化队伍结构，提高前台积分岗位人员占比，促进全员劳动生产率持续提升；优化薪酬分配结构，推动价值贡献与收益分配相适配。 | 6月底前完成非合同制人员转录为合同制员工工作，转录名额向积分岗位倾斜，加强用工规范管理；将技能人才积分作为转录条件，获得高层次技能人才将获得更高转录积分，促进人员技能提升； 优化队伍结构，按照“三个10，三保持”的目标，实现大企业客户经理、商企经理、智家工程师三个队伍各增加10人、政要客户经理、营业员、渠道经理队伍保持稳定； 优化薪酬分配关系，建立薪酬分配模型，关注中层管理人员与本单位主要负责人之间的薪酬关系，单位管理人员、市本部员工与基层一线员工之间的工资增幅关系，市本部中层管理人员与本单位员工之间的薪酬关系、以及不同岗位员工间的薪酬关系，人工成本向高价值、高贡献区域倾斜，体现价值贡献。 | 1.按照《关于明确专业技术人才激励的通知》（焦联通﹝2024﹞213号）文件和《河南联通建设完善技能人才管理体系加强高技能人才队伍建设的实施方案》（豫联通〔2024〕120号）文件要求，常态化落实专业技术人才、高技能人才激励政策，提高专业技术人才和高技能人才占比，激发人才在执行公司战略落地和推动高质量发展中的积极性、主动性、创造性。 2.开展2025年度非合同制人员转录为合同制员工工作，坚持向主战场主贡献区域倾斜、向高技能人才倾斜、向基层一线流动的原则，转录名额向营销一线、向网格负责人岗位、向价值贡献区域倾斜，制定体现个人业绩、年度综合考评、荣誉、服务年限、技能认证的转录规则，优中选优完成转录，激发基层干事创业的活力。 3.加强人才流动，按照《焦作联通人才流动工作实施方案》，锚定公司战略发展方向，引导人员布局向核心业务区域倾斜，强化市县公司之间、前后台岗位之间的常态 化流动，给予主动向一线交流人员交通生活补助激励、职级晋升激励、绩效保障、审批保障、回流保障等政策，实现人力资源从“扩规模”转向“调结构”，从“要数量”转向“提效能”，提高全员劳动生产率。 4.细化现有薪酬分配模型，建立价值贡献导向的分配机制，将薪酬资源向高价值岗位、高绩效团队、高贡献员工倾斜，实现多劳多得、优绩优酬，实现变动薪酬政企>公众>网格>后台的结构；明晰中层管理人员与单位主要负责人、中层与员工薪酬关系，结合岗位职责与贡献度设置合理管控区间、增幅差距，体现级差合理性与激励性。 | 非合同制转录、人才流动、队伍结构优化和薪酬分配模型完善持续推进，二季度人才体系建设总体按计划实施。 | 6月底前转录工作、“三个10，三保持”结构优化、薪酬关系优化等重点节点按计划推进，阶段任务正常。 | 一是常态落实专业技术人才和高技能人才激励政策；二是推进非合同制人员转录和向一线、向高价值岗位倾斜；三是加强人才流动和薪酬分配优化，提升全员劳动生产率。
| 12-2 | 做好关心关爱 | 王志 | 党委组织部 | 省工会、河南联通党校、财务部、建设发展部、网络运营事业部 | 各地市分公司 | 党建工作部/工会 | 人力资源部、财务部、网络部、办公室 | 加强一线职工及特殊困难群体关怀慰问，关爱职工身心健康，有序推进乡镇支局标准化建设，全面满足职工基础生活需求，逐步实现 “生活环境优化、基础设施焕新、企业文化塑造、基层队伍建强”。 | 落实集团 “馨家工程”，分批实施乡镇支局基础达标及以上改造，基层生活环境改善取得明显成效。10 月底前，组织开展第七届心理健康月活动。优化互助金等帮扶机制，年底前完善困难职工档案，落实精准帮扶。 | 一是健全员工关心关爱体系，构建冬送温暖、金秋助学、生活救助、医疗救助、心理咨询等帮扶机制，常态化开展困难职工走访慰问，纵深推进 “我为群众办实事、送温暖” 实践活动。强化重疾险、职工互助金、金秋助学等保障效能，推动健康服务下沉基层。二是开展三八节女职工主题关爱活动，组织女职工专项体检及健康讲座，持续做强 “职工子女托管班”“高考 U 选” 特色品牌，推动哺乳室建设。三是持续强化职工心理健康服务体系建设，常态化开展送培下基层活动，指导基层单位优化心理咨询室、减压室硬件设施与服务功能，构建全方位心理健康服务体系。四是推进乡镇支局标准化建设，通过全量摸排乡镇支局状况，完成数字画像和分类定级，整合多方资金，按计划推进乡镇支局标准化建设。严格落实 “一所一案” 和《标准化手册》要求，通过系统管理和集中采购，确保改善质量和效果。 | 深化一线职工及特殊困难群体关怀慰问机制，全面提升职工身心健康水平，全面完成乡镇支局标准化建设任务，实现“生活环境显著优化、基础设施全面达标、职工幸福感持续增强”的目标。 | 1. 第一季度：完成乡镇支局现状全量复核与数字画像更新，制定2026年“馨家工程”达标改造清单，组织开展“员工庆元宵”、“三八”女职工主题关爱系列活动、员工体检和困难职工动态档案更新与精准帮扶资金发放等专项活动。 2. 第二季度：结合标准化支局建设，启动“馨家工程”第二批改造项目，完成至少3个乡镇样板支局基础改造。 3. 第三季度：开展“心理健康月”系列活动；推进“金秋助学”及职工子女托管班暑期服务。 4. 第四季度：实现乡镇支局标准化建设全覆盖验收；开展冬送温暖及年终困难职工走访慰问；总结全年帮扶成效并优化互助金管理机制。 | 一是健全常态化帮扶机制，持续完善“冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、医疗救助、生活救助”五大帮扶品牌，每月组织一次困难职工走访，落实“我为群众办实事”清单，推动职工互助金报销比例向重病、特困群体倾斜。 二是强化身心健康服务体系，升级基层心理咨询室和减压室至“有场地、有设备、有专员、有台账”标准，定期开展一次心理讲座或团体辅导；将健康体检范围覆盖至全体乡镇职工，增加心理评估及医学理论知识讲解。 三是推进女职工与特殊群体关爱，组织“三八”节创意活动、女职工权益普法及“两癌”筛查；持续开展“高考 U 选”志愿辅导、职工子女暑假托管班，试点建设“爱心母婴室”。 四是全面完成乡镇支局标准化建设，严格执行“一所一案”和《标准化手册》，通过集中采购统一配置宿舍、食堂、卫浴、文体设施，实现所有乡镇支局生活区达标（基础型或提升型），并建立“建成一个、验收一个、挂牌一个”的闭环管理机制。 | 工作环境持续改善，员工获得感得到增强；通过组织多彩的文体活动、提供心理咨询服务、以及落实“夏送清凉、冬送温暖”等慰问员工幸福感得到满足；通过360保险和惠民保的签订员工的归属感得到提升。 | 完成春节福利、电影票、蛋糕卡采购发放，开展困难职工、互助金、优秀网格、优秀党员及值班人员慰问，累计覆盖2000余人次。公司领导带队慰问一线营销人员及离休干部。 元宵节举办“月圆人圆·联通同心 喜乐闹元宵”活动，设置游戏类项目10个、竞技类2个、民俗文化类2个及打卡拍照点。 三八节组织“巾帼绽芳华 联通她力量”系列活动，包括巾帼风采展示、国画专场、健康讲座、羽毛球趣味赛、DIY蛋糕制作、瑜伽主题活动、包场观影及领导基层慰问女员工。 完成2025年度四季度和2026年度第一季度退休员工座谈会、蛋糕品鉴会、职工互助金核查、省市级“总经理在线”问题答复落实；完成2025年度评优评先组织评选上报 | 一、继续推进馨家工程工作，加强乡镇支局标准化建设； 二、组织退休工人座谈会，完成“金秋助学”帮扶； 三、持续推进EAP专项工作深入基层
任务十三：坚持党建引领保障 | 13-1 | 加强政治思想建设 | 付刚 | 党委宣传部 | 党委办公室、党委组织部、党委巡察办公室、财务部、河南联通党校、工会 | 其他省公司部门、各地市分公司 | 党建工作部（党委宣传部、党委统战部）/工会 | 办公室、人力资源部、财务部 | 严格执行 “第一议题”制度，不折不扣落实习近平总书记重要指示批示精神，有力有序开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续推动党的政治思想建设全面过硬。 | 按照年度统筹、月度推进、周度落实的工作节奏开展 “第一议题” 学习，扎实推进学习教育，统筹推进乡村振兴，抓实巡视巡察与审计整改。健全完善、严格执行党委理论学习中心组学习制度，持续巩固壮大主流思想舆论，健全完善荣誉激励体系。 | 一是规范化落实 “第一议题” 和中心组学习制度。持续优化 “第一议题” 和中心组学习制度，提升学习的规范性。以列席旁听制度为抓手，指导各市分公司全面提升理论学习质效。持续深化 “第一议题” 贯彻落实工作，确保党中央重大决策部署在河南公司落实落地落到位。二是有力有序开展树立和践行正确政绩观学习教育，抓好学习研讨、查摆问题、整改整治、建章立制、开门教育等方面工作安排，教育引导各级党组织和全体党员、干部坚持实事求是、求真务实，有效防范和纠治政绩观偏差。三是统筹推进乡村振兴，建立健全定点帮扶长效管理机制，按年度制定消费帮扶规划，积极参与上级单位组织的消费帮扶专项活动。四是健全巩固长效整改提升机制，聚焦中央巡视反馈及党建考核发现的突出问题，定期开展督查问效，健全常态化考核督导机制。五是持续巩固壮大主流舆论，紧扣公司战略布局，策划并开展系列主题宣传活动，系统整合优化各类宣传平台资源，发掘宣传在改革发展一线的先进典型与创新案例。六是加强企业文化建设，根据集团公司要求和工作进度进行文化强企战略解码，打造河南特色的企业文化体系。梳理完善荣誉激励体系，建立动态调整机制，及时迭代荣誉类别与评价标准。 | 严格执行 “第一议题”制度，不折不扣落实习近平总书记重要指示批示精神，有力有序开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续推动党的政治思想建设全面过硬。 | 按照年度统筹、月度推进、周度落实的工作节奏开展"第一议题"学习，党委理论学习中心组全年学习不少于12次；扎实推进正确政绩观学习教育，组织专题研讨；持续巩固壮大主流思想舆论，完善荣誉激励体系，做好乡村振兴帮扶工作，抓实巡视巡察与审计整改。 | 一是规范化落实"第一议题"和中心组学习制度。持续优化 “第一议题” 和中心组学习制度，提升学习的规范性，不断提升学习质效，全年中心组学习不少于12次。 二是有力有序开展树立和践行正确政绩观学习教育。组织开展专题学习研讨不少于1次，抓好学习研讨、查摆问题、整改整治等环节，教育引导全体党员干部坚持实事求是、求真务实，有效防范和纠治政绩观偏差。 三是做好乡村振兴帮扶工作。落实定点帮扶任务，按年度制定消费帮扶计划，积极参与上级单位组织的消费帮扶专项活动，确保帮扶工作落到实处。 四是抓实巡视巡察与审计整改。对照省公司下达的整改任务清单，逐项落实整改措施，定期开展自查自纠，确保整改任务按时销号，防止问题反弹。 五是持续巩固壮大主流思想舆论。紧扣公司中心工作，策划开展主题宣传活动，用好公司内部宣传平台，发掘一线先进典型，营造积极向上的舆论氛围。 六是加强企业文化和荣誉激励体系建设。结合公司实际落实集团文化强企要求，完善荣誉激励机制，及时做好先进典型的评选表彰工作。 | 截至2026年9月23日，“第一议题”和党委理论学习中心组学习制度持续规范落实；上半年累计召开党委会25期、开展“第一议题”学习131项，完成中心组学习6次。完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专项自查整改，补齐2023—2026年重点学习内容，完善选题审核、跟进学习和季度复盘机制。正确政绩观学习教育完成阶段总结并启动“回头看”，乡村振兴、消费帮扶等工作同步推进，阶段目标总体达成。 | 按照年度统筹、月度推进、周度落实的节奏推进。三季度下发9月主题党日安排，完成省公司三季度集中研讨列席及支部研讨时间协调；完成正确政绩观学习教育总结，9月部署“回头看”，明确9月底研究整改销号、10月10日前研究开展情况。消费帮扶统计报送、资金拨付、“兴农周”本地化文件及展销活动按计划推进。 | 一是完成理论学习专项自查，补齐滞后专题，建立“第一议题”选题三级审核、重要讲话和指示批示跟进学习、季度“回头看”机制；中心组成员累计“四下基层”53次，解决问题79项，完善制度9项。二是完成正确政绩观学习教育动员部署、读书班、专题研讨、专题党课、问题查摆整改及总结，启动复盘检视“回头看”。三是组织9月主题党日和三季度集中研讨列席，推进宣传、典型选树、党员先锋岗等工作。四是完成消费帮扶统计、资金拨付和“兴农周”安排，持续落实乡村振兴帮扶任务。 | 是
| 13-2 | 加强干部队伍建设 | 王志 | 党委宣传部 | 党委办公室、党委组织部、党委巡察办公室、财务部、河南联通党校、工会 | 其他省公司部门、各地市分公司 | 人力资源部 | 党建工作部/工会、财务部 | 强化统筹分析，持续选优配强领导班子；强化干部培训培养；持续推动树立和践行正确政绩观；持续加强干部监督，进一步激励担当作为。 | 持续优化干部队伍结构，大力发现培养选拔优秀年轻干部，着力打造一支 “老中青” 相结合的合理梯队。完成县区分公司总经理与青年管理人才培训班等重点班次。结合相关工作成果，完成 2025 年度考核评价结果确定及退出研判。加强对《干部人事档案管理工作指导手册》的培训和应用。迭代优化制定 2026 年度考核评价方案。 | 着力推进年轻干部队伍建设、干部监督专项工作，通过召开专题会，专项督导等方式强化落实。一是强化统筹分析规划，结合市分（子）公司特点，持续选优配强领导班子，推动形成合理的梯次配备，推进年轻干部队伍建设专项工作，着力推进干部年轻化。二是强化培训培养，修订培训管理办法，将党的创新理论、中央八项规定精神和业绩观等纳入培训体系；分级分批开展党的二十届四中全会精神及规定主题等全覆盖培训；持续办好县（区）公司总经理和青年管理人才培训班；有计划地安排重点掌握的优秀管理人才参与重点项目和任务、到基层一线开展历练等。三是持续完善考核评价体系，逐步建立完善既重 “显绩” 又重 “潜绩” 的考核评价体系，将干部在重大项目、重要专项工作中的表现，强化考核结果的刚性兑现，并作为干部选拔使用的重要依据。四是持续加强干部监督，增强监督实效，严格执行任前报告、兼职管理、近亲属从业等规定，加大违规选人用人问题查核力度。落实领导人员违规安排亲属在系统内从业、违规获取境外身份等专项整治。深化 “一报告两评议” 结果运用与整改督促，加强巡视整改监督责任。五是进一步激励担当作为，结合 2025 年度综合考核评价工作，持续开展 “激励干部担当作为，提振干事创业精气神” 工作，进一步强化树立正确的业绩观，激励担当作为。 | 加强统筹谋划与综合分析，不断优化领导班子结构、选优配强干部队伍；深化干部教育培训与能力培养；持续引导干部树立并践行正确政绩观；从严抓好干部日常监督管理，进一步激发干事创业、担当作为的内生动力。 | 完成2025年度中层管理人员退出研判；对空缺干部编制实时开展选任，确保年度内提任干部中年轻干部占比达到50%，打造“老中青”相结合的干部梯队； 完成全体员工，特别是中层干部履历表填写，完善干部档案管理。 完成2025年度组织人事调研工作，全面了解掌握领导班子和干部履职尽责情况，完成优秀年轻后备人才推荐，更新年轻干部储备库。 制定经营单位和支撑部门业绩激励办法，构建权责利一致的分配体系。 | 1. 根据《焦作联通推进市级中层管理人员能上能下实施细则》(焦联通党委〔2025〕17号)，结合2025年度各单位业绩完成情况、综合考评情况，党委会召开专题会议，完成中层管理人员退出研判；根据干部缺编情况开展提任工作；同时针对年轻干部占比较低的情况，加强对年轻人才的培训锻炼，确保提任人员中35岁左右年轻干部达50%，保证经营管理人才队伍数量充分、结构合理，选优配强班子，优化梯次配备； 2.召开人力资源专业培训，针对薪酬分配、职级晋升、绩效考核、档案完善等重点工作组织人事员进行学习交流，特别是对干部员工履历表填写的规范、要求进行着重讲解，确保干部员工职业身份信息准确。 3. 加强干部教育培训管理：开展中层管理人员党的创新理论、中央八项规定精神、正确业绩观全覆盖集中培训，引导干部严守纪律规矩、树牢实干导向，全面提升政治素养与履职能力，锻造忠诚干净担当的中坚力量。 4. 强化考核评价：通过契约化考核激励和组织人事调研，全面了解中层干部业绩能力和作风建设情况，建立显绩 + 潜绩评价体系，特别是在重大项目、重要工作中的表现、解决重要问题、化解重大矛盾的能力，强化正确业绩观。 5.加强干部监督：严格执行任前报告、经商办企、兼职管理、近亲属从业等规定，完善干部任前、任中、退任后的全闭环监督管理。 | 中层退出研判、空缺岗位选任、干部履历完善、组织人事调研和年轻后备人才推荐等工作持续推进，二季度干部队伍建设总体按计划实施。 | 退出研判、档案履历完善、后备库更新、业绩激励办法研究等节点推进正常；年轻干部培养和全覆盖培训同步开展。 | 一是结合业绩完成情况开展中层管理人员退出研判和提任选任；二是组织履历表填写、档案完善和人事专业培训；三是加强党的创新理论、中央八项规定精神和正确政绩观培训，强化干部监督管理。
| 13-3 | 加强基层党组织建设 | 王志 | 党委宣传部 | 党委办公室、党委组织部、党委巡察办公室、财务部、河南联通党校、工会 | 其他省公司部门、各地市分公司 | 党建工作部/工会 | 办公室、人力资源部、财务部 | 坚持常态化抓基层、打基础，从严规范基层党建工作。聚焦 “穿透” 主线，持续深化结对共建工作。深化党建带团建，推进基层团组织标准化规范化建设。 无 |  | 一是深化 “七抓” 工程夯实基层基础，狠抓制度规范落实，确保党的组织和工作有效覆盖，选优配强支部书记，提升支部书记履职能力，做好发展党员和党员教育管理工作，严格落实组织生活制度，规范落实基层党组织基本培训机制。二是迭代优化结对子工作，聚焦 “穿透” 管理主线，以问题为导向，组建专项赋能团队，精准对接一线需求，做到上下同欲、如臂使指。三是持续开展 “五星” 支部创建，在区县分公司开展 “五星” 支部创建，在省、市两级本部党组织开展 “四强” 支部创建，推动党组织持续增强政治功能和组织功能。四是深化党建带团建体系建设，持续巩固青年精神素养提升工程和 “青马工程” 成效。夯实基层团组织规范化标准化建设，加强团干部培训赋能，着力提升团组织工作效能。 | 坚持常态化抓基层、打基础，从严规范基层党建工作。聚焦"穿透"主线，持续深化结对共建工作。深化党建带团建，推进基层团组织标准化规范化建设。 |  | 一是夯实基层党建基础。严格落实"三会一课"、组织生活会、民主评议党员等制度，确保各支部按时保质完成；选优配强支部书记，开展支部书记培训赋能；做好发展党员工作，规范党员教育管理，严格党费收缴。 二是深化支部帮扶。聚焦"穿透"管理主线，以问题为导向精准对接基层支部需求，开推动上下协同、共同提升。 三是开展"五星"支部创建和“四强”支部创建。在区县分公司党支部中开展"五星"支部创建，在市本部党组织中开展"四强"支部创建，推动党组织持续增强政治功能和组织功能。 四是深化党建带团建。推进团支部规范化标准化建设，加强团干部培训，开展团员主题活动不少于4次，持续巩固青年精神素养提升工程成效。 | 基层党组织建设总体按序时推进。二季度围绕基层党支部日常管理、五星支部创建复盘、专（兼）职党务工作者履职效能提升、党员发展计划、优秀共产党员、先进基层党组织和优秀党务工作者推荐等工作持续推进，基层党建基础进一步夯实。2026年党员发展计划已明确，年度发展指标为6人，已建立入党积极分子储备台账，目前各支部推荐入党积极分子19名，基层组织建设整体达到阶段目标。 | 按照季度安排，持续推进“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员先锋岗命名、台账报送等日常管理工作，完成二季度基层党支部日常管理评价和六县“五星支部”创建复盘相关工作。党员发展计划已形成专题汇报材料并推进落实，专（兼）职党务工作者履职效能评价办法和考核激励思路同步完善。围绕“七一”表彰，先进基层党组织、优秀党务工作者等推荐审核工作有序推进，阶段性任务基本完成。 | 一是抓实基层基础管理，细化基层党支部日常管理评价，围绕会议培训、台账报送、先锋岗创建、政绩观攻坚任务等开展复盘督导。二是抓实队伍建设，研究完善专（兼）职党务工作者履职效能评价表和激励措施，推动联通先锋平台更新、党员组织关系转接、双重组织生活、谈心谈话、党费收缴等基础工作规范落实。三是抓实党员发展，形成2026年党员发展计划和积极分子储备台账，严格做好培养、审核和材料归档。四是抓实党建带团建，推进团委年度工作要点落实，组织青年精神素养提升学习，重要节点同步发动青年员工参与，持续提升基层团组织规范化建设水平。
| 13-4 | 加强党风廉政建设 | 王志 | 党委宣传部 | 党委办公室、党委组织部、党委巡察办公室、财务部、河南联通党校、工会 | 其他省公司部门、各地市分公司 | 党建工作部/工会 | 派驻纪检组、办公室、人力资源部、财务部 | 巩固拓展学习教育成果，驰而不息纠治 “四风”，将作风建设融入日常管理，推进作风建设常态化长效化，使遵规守纪、务实担当成为党员干部的自觉追求，持之以恒纠治形式主义。 | 制定党风廉政建设和反腐败工作要点。每半年开展政治生态分析研判，聚焦短板问题，研究改进措施，压紧压实全面从严治党主体责任。对各单位主要负责人落实年度党风廉政建设责任制的情况进行考评。严控发文、会议数量，切实为基层松绑减负。深入贯彻落实习惯过紧日子要求，强化预算管控，严控成本支出。 | 一是加强党风廉政建设和反腐败工作、作风纪律和廉洁文化教育。强化思想淬炼。把习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作重要论述和指示批示精神作为各级党组织理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等主要学习内容。强化责任落实。定期分析党风廉政建设工作痛点难点问题，认真研判信访内容，聚焦各级 “一把手”和领导班子，查找、解决党建不实、作风松散、廉政责任落实不力等突出问题。聚焦九项承诺，规范落实党风廉政建设责任画像评价。强化廉洁教育。丰富 “1+18” 活动载体，放大 “小莲” 廉洁文化品牌效应，夯实廉洁文化 “六进”，优化分层分级、线上线下宣传方式，提升警示教育成效。二是推动作风建设常态化长效化。贯彻落实《河南联通推进作风建设常态化长效化任务清单落实举措》，强化阶段性工作总结和复盘，常态化开展作风建设先进典型和警示案例的学习。三是持续深化整治形式主义，严格落实集团和省公司相关文件规定，持续完善工作机制。强化文件会议计划管理，实施动态监测与精准管控。统筹规范检查考核，严控总量频次，推行 “多检合一”，确保基层轻装上阵、聚焦主业。四是落实习惯过紧日子要求，严明财经纪律，坚决落实 “过紧日子” 要求，从严管控非必要支出，明确 “三公” 经费省本部及市分公司专项目标；加强对公费支出等关键领域的穿透式财会监督。严格落实集团办公室关于《进一步厉行节约习惯过紧日子的举措》（中国联通集团办〔2024〕4 号）要求，健全制度、优化流程、强化管控，切实把 “过紧日子” 要求融入公司运营的全过程、各环节。 | 巩固拓展学习教育成果，驰而不息纠治"四风"，将作风建设融入日常管理，推进作风建设常态化长效化，持之以恒纠治形式主义。 | 制定年度党风廉政建设工作要点；监督党委班子成员向党委书记按季度汇报分管领域管党治党情况，压紧压实全面从严治党主体责任；对各支部书记落实党风廉政建设责任制情况进行考评；严控发文、会议数量，切实为基层松绑减负；深入贯彻落实习惯过紧日子要求，强化预算管控，严控成本支出。 | 一是加强党风廉政建设和廉洁文化教育。将习近平总书记关于党风廉政建设重要论述作为理论中心组学习、"三会一课"、主题党日的重要学习内容；配合派驻纪检组定期分析党风廉政建设痛点难点问题，聚焦党委班子和支部书记，查找解决廉政责任落实不力等突出问题；开展廉洁文化教育，组织警示教育活动不少于1次，提升廉洁意识。 二是推动作风建设常态化长效化。贯彻落实省公司作风建设常态化长效化工作要求，定期开展阶段性工作总结复盘，组织学习作风建设先进典型和警示案例，使遵规守纪、务实担当成为党员干部的自觉追求。 三是持续深化整治形式主义。严格落实集团和省公司相关文件规定，强化文件会议计划管理，严控发文、会议数量，统筹规范检查考核，推行"多检合一"，切实为基层松绑减负、聚焦主业。 四是落实习惯过紧日子要求。严明财经纪律，从严管控非必要支出，严格落实"三公"经费管控要求；贯彻落实集团办公室〔2024〕4号文件要求，健全制度、优化流程，切实把"过紧日子"要求融入公司运营全过程各环节。 | 党建工作部围绕党风廉政建设和反腐败工作年度部署，持续推进廉洁教育、作风建设和基层监督，二季度各项工作总体按序时推进。已推动警示教育与主题党日、纪律教育月等工作衔接开展，作风建设常态化长效化和“过紧日子”要求持续向基层传导。 | 完成《焦作市分公司党委2026年党风廉政建设和反腐败工作实施细则》和落实台账相关材料准备；完善《推进作风建设常态化长效化任务清单落实举措》台账；下发通知推动各支部将《中国联通基层“微腐败”典型案例汇编》纳入6月主题党日学习，并结合专题警示、廉洁谈话分层分级开展教育。 | 一是细化年度党风廉政建设重点任务，建立台账化推进机制；二是把警示教育嵌入6月主题党日和纪律教育月，推动案例学习、廉洁谈话、专题警示同步开展；三是持续落实作风建设常态化长效化要求，强化基层减负、厉行节约和“过紧日子”导向，推动有关要求融入日常管理。
任务十四：持续抓好中央巡视整改 | 14-1 | 持续抓好中央巡视整改 | 付刚 | 巡视整改办公室 | 财务部、网络与信息安全部、科技创新部、建设发展部、党委组织部、党委巡察办公室 | 省公司其他部门、各地市分公司 | 党建工作部（党委宣传部、党委统战部）/工会 | 派驻纪检组、办公室、人力资源部、财务部 | 持续深化中央巡视整改质效，强化巡视整改成果转化运用，为河南公司打造 “能力更强、贡献更大、基础更好” 标杆省分公司提供坚强保障。 | 省公司党委每半年定期研究巡视整改和成果运用情况，按时更新并上传中央巡视整改监督管理平台，巩固整改质效。 | 一是强化责任落实。聚力 “回头看” 反馈问题，围绕应收账款增长快的成因、治理电信网络诈骗的梗阻、科技创新空心化的能力不足、基础设施建设缓慢背后的作风不力、干部队伍年轻化的症结、违反中央八项规定精神的根源等重点问题，体系化、根本性解决。加强 “三台账”“三清单” 过程管控，拧紧各环节责任链条，推动 206 项整改举措成效持续转化。二是强化任务落实。把集团公司党组巡视作为检验中央巡视整改成效的主要体现，以高度的政治自觉接受集团公司党组巡视，促进政治意识提升；以坚决的政治态度做好党组巡视整改 “后半篇文章”，按党组巡视整改要求，反馈意见半年内做好集中阶段整改；以严实的工作作风做好整改过程管控，对举一反三不够、责任落实不力、问题剖析不深、问责追究不到位等情况严肃惩处。 | 持续深化中央巡视整改落实，强化整改成果转化运用，为公司高质量发展提供坚强保障。 | 对照省公司巡视整改要求，逐项落实焦作分公司整改任务；定期向党委专题汇报整改进展；巩固整改质效，防止问题反弹，将整改成果转化为制度规范。 | 一是强化整改责任落实。对照省公司"回头看"反馈问题和巡视整改任务清单，逐项明确责任人和完成时限，加强整改过程管控，拧紧各环节责任链条，推动整改举措成效持续转化，防止问题反弹。 二是强化整改任务落实。以高度的政治自觉承接省公司巡视整改要求，按时完成集中阶段整改任务；落实省公司党委巡察办反馈的持续整改问题；对举一反三不够、责任落实不力、问题剖析不深等情况及时纠偏；将整改成果转化为制度规范，巩固整改质效，为公司高质量发展提供保障。 | 截至2026年9月23日，持续推进中央巡视、集团党组巡视及省公司党委巡察整改，已完成集团党组巡视河南整改落实方案和相关台账更新，形成“一岗双责”、党建考核、党员先锋模范作用、党组织生活、理论学习、意识形态、全面从严治党等7项专项自查整改报告。阶段性整改任务已完成，需长期坚持事项持续推进，整改质效和成果转化机制进一步巩固。 | 按计划完成巡视整改任务承接、问题认领、责任分解和正式方案报送；9月18日至20日完成中央巡视整改台账、现场检查评估共性问题台账、省公司党委巡察整改台账更新汇总，并完成7项专项报告。后续按照10月10日、11月10日、12月20日等节点持续更新报送整改台账和整改报告。 | 一是对照集团党组巡视反馈意见，建立整改方案和台账，逐项明确责任领导、责任部门、整改措施、目标和时限。二是围绕7个方面开展专项自查，补齐制度、流程、资料和监督短板，建立节点提醒、复核销号、季度督导和成果转化机制。三是动态更新中央巡视、集团巡视共性问题和省公司巡察整改台账，强化党委专题研究、监督审核和日常督办。四是坚持已完成事项巩固提升、阶段性事项跟踪问效、长期事项常态推进，防止问题反弹。 | 是
任务十五：扎实做好审计整改 | 15-1 | 扎实做好审计整改 | 王志 | 审计部 | 无 | 省公司业务部门、各地市分公司 | 派驻审计组 | 各相关单位 | 按期完成集团经责审计、省内审计等整改任务，到期完成率 100%，防控系统性、有组织的经营风险。 | 6 月底前完成 2025 年及以前省内审计发现问题整改；10 月底前完成集团经责审计问题整改。每半年开展各类审计问题整改情况审理与复盘。 | 一是针对集团经济责任审计 1 个延期问题、6 个分阶段问题整改，组织有关责任单位严格落实整改要求，确保措施务实有效、证据链条完整。二是针对国家审计涉及河南公司的问题，组织有关责任部门巩固整改成效，落实集团持续整改要求。三是针对 PCDN、工程物资、迁建赔补等重点领域，联合业务部门开展专项整治，系统梳理成因、厘清责任边界，在完善制度、优化流程等方面体现整治成效，拓展审计整改运用。四是针对整改中需问责的事项，结合主动干事、主观故意、违规获利、有组织违规等特征，强化分类分级问责，重点问题提升问责层级，损挽与追责并重。 | 按期完成县区原总经理经济责任审计整改任务，完成率 100%，防控系统性、有组织的经营风险。 | 12月底前督促修武、马村、山阳和孟州等县区完成县区经济责任审计整改任务。 | 针对在县区分公司审计发现的问题，督促相关县区在审计报告下发1个月内反馈整改方案，3个月内完成整改工作，并发起上行文反馈整改结果报告。 | 围绕县区原总经理经济责任审计整改，已启动修武、马村、山阳、孟州等县区问题整改督办，马村区经济责任审计发现问题已专题汇报，二季度整改总体按计划推进。 | 审计报告反馈、整改方案上报和时限管控机制已建立，按“1个月报方案、3个月完成整改”要求推进，节点正常。 | 一是对审计发现问题逐项建立整改台账；二是督促相关县区限时反馈整改方案并完成整改；三是跟踪上行文报送和整改销号，防控系统性、有组织经营风险。
任务十六：纵深推进反腐败斗争 | 16-1 | 纵深推进反腐败斗争 | 史斌 | 纪委 | 无 | 省公司各部门（中心）、工会，各地市分公司 | 派驻纪检组 | 各相关单位 | 坚持系统施治、标本兼治，在一体推进 “三不腐” 上持续发力，不断增强腐败治理综合效能，为公司高质量发展筑牢廉洁防线。保持高压态势，增强不敢腐的震慑，坚持有腐必反、有贪必肃、除恶务尽，有力遏制增量、有效清除存量。健全监督机制，增强不能腐的约束，推动科学授权、规范用权、有效制权。深化廉洁教育，增强不想腐的觉悟，从思想上正本清源、固本培元。 |  | 一是持续保持惩治腐败高压态势。聚焦权力运行重要领域、关键环节，紧盯各级 “一把手” 和领导班子、年轻干部等 “关键少数” 及基层责任单元负责人、“人财物建” 等重点关键岗位，深挖彻查业绩观不正、靠企吃企、贪污侵占、利益输送等突出问题，坚决遏制腐败增量、削减腐败存量，让群众切实感受到正风反腐成效。二是织密扎牢管权限权的制度笼子。进一步增强以案促改促治实效，推动以案促改由案发单位整改向专业领域整治延伸，年度内开展 2 次以上 “类案促改”，以点带面补齐制度短板。强化 “一把手” 和领导班子监督力度，推动完善权力配置运行的制约和监督机制。强化业务监管、职能监督、专责监督，深化 “三纵四横” 大监督体系作用、发挥 “三清” 监督体系效能，打通监督信息壁垒，健全权力监督协同机制，提高制度执行力、增强刚性约束。三是不断筑牢拒腐防变思想堤坝。持续深化廉洁警示教育，把廉洁文化建设融入宣传思想文化建设，因地制宜深挖廉洁文化资源、做优做强廉洁文化阵地，擦亮 “小莲” 廉洁品牌形象，创新机制推动新时代廉洁文化建设行动计划落实落细。坚持正面典型引领和反面案例警示相结合，党性党风党纪一起抓，推动党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，在遵规守纪中担当作为、干事创业。 | 坚持系统施治、标本兼治，在一体推进 “三不腐” 上持续发力，不断增强腐败治理综合效能，为公司高质量发展筑牢廉洁防线。保持高压态势，增强不敢腐的震慑，坚持有腐必反、有贪必肃、除恶务尽，有力遏制增量、有效清除存量。健全监督机制，增强不能腐的约束，推动科学授权、规范用权、有效制权。深化廉洁教育，增强不想腐的觉悟，从思想上正本清源、固本培元。 |  | 一是靶向惩治重点领域腐败，持续释放“不敢腐”震慑。提升主动发现能力，聚焦政企、市场、工程、采购、合作、拆迁六大领域，严查政绩观偏差、资金截留、违规经商、“靠企吃企”等问题。深挖新型与隐性腐败，紧盯“关键少数”、年轻干部、小CEO、微权力岗位，精准打击、形成震慑。二是深化以案促改促治，推动“当下改”与“长久立”统一。年度开展1次以上以案促改，严格落实整改方案、自查整改、整改报告、效果评估、再监督考核“五阶段”闭环。三是分层分类精准施策，筑牢“不能腐”立体防线。做实“三清工程”，分层分类施策，筑牢立体防线。“清砥工程”：落实监督工作指引，通过例行谈话、述职述廉、列席会议等方式强化日常监督。落实“三个区分开来”，激励担当作为。“青清计划”：落实监督20条举措，五个工作组协同发力。做实“凡提必谈”廉洁谈话，按月开展廉洁学习。强化警示教育，严格落实《清廉手册》“按月检查、点名通报、党建扣分”闭环管理。坚持严管厚爱结合，激发年轻干部干事热情。“清基工程”：优化考核激励，树立“敢监督、会监督”导向，解决发现问题少、质量不高问题；坚持“培训+实践”双轮驱动，破解不会、不敢监督难题。聚焦基层小CEO纪律红线、行为底线，严查“微腐败”，打通监督“最后一公里”。专项监督：持续深化反诈监督，压实主体责任；开展网络安全、安全生产专项监督，守住安全底线；开展高品质服务监督，严查服务不到位问题。四是构建协同高效廉洁文化体系，夯实“不想腐”思想根基。协助党委将廉洁文化纳入全面从严治党总体布局，协同党建工作部、人力资源部、工会等部门同向发力。打造廉洁漫画文化品牌。严格落实《2026年廉洁文化建设提升计划》50项举措，线上打造“教育学习、调查问卷、履职情况、廉洁打卡”四维一体“沃清廉”小程序，线下构筑沉浸式宣教环境，激活廉洁文化教育分中心功能。坚持“教育+制度+监督”三维发力，以教育铸魂、以制度固本、以监督促效，推动廉洁文化化风成俗。 | 围绕“三不腐”一体推进，重点领域专项监督、以案促改、廉洁文化建设和日常监督持续开展，二季度总体按计划推进。 | 重点领域监督、廉洁谈话、警示教育、清廉手册检查和专项监督等节点持续推进，阶段任务正常。 | 一是聚焦政企、市场、工程、采购等重点领域深化监督，持续释放“不敢腐”震慑；二是做实以案促改、凡提必谈、按月学习和清廉手册闭环检查；三是推进廉洁文化建设提升计划和网络安全、安全生产、反诈等专项监督。